## AP_Gantt (hidden)
| Navrhované akce | Navrhované akce Detail |  | Timing | Deadline | Zodpovědné osoby | Ukazatele/Cíle | Status | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | Q4/2023 | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025
1 | Zvyšování povědomí zaměstnanců o obsahu Etického kodexu a základních dokumentech k výzkumu | a) Realizace školení a workshopů pro nové i stávající zaměstnance a Ph.D. studenty v oblastech: etické a profesní aspekty práce, duševní vlastnictví, nakládání s výzkumnými daty a výsledky výzkumu, projektová administrat iva a financování projektů. b) Aktualizované informace na webu fakulty. | 2021-06-01 | Q2/2021+ | 2021-06-30 | *OVVKK + OSAPP | *Počet realizovaných akcí; *Počet proškolených zaměstnanců (R1-R4); *Odkaz na web;
2 | Zlepšení šíření a komercionalizace výsledků výzkumu | a) Vytvoření a zavedení fakultní politiky komercionalizace výsledků výzkumu. b) Vytvoření a zavedení dílčí fakultní komunikační a marketingové strategie směrem k veřejnosti. c) Seznámení zaměstnanců se základními aktivitami a komunikačními kanály. | 2022-10-01 | od Q4/2022 do Q4/2024 | 2024-12-31 | *Proděkan pro VVKK *Proděkan pro VVM | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; | [28 empty] | kom. a mkt. |  |  |  | komercionalizace
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | a) Realizace a propagace vhodných opatření/akcí na podporu žen ve vědě do praxe fakulty (podpora individuálních kariérních plánů, zohledňování potřeb rodičů s malými dětmi, rozšiřování povědomí o otázce genderu, zviditelňování a oceňování úspěšných žen vědkyň apod.). b) Navázání spolupráce s institutem Národní kontaktní centrum pro gender a vědu - https://genderaveda.cz/en/gender-and-science/. c) Sdílení dobré praxe a s domácími/zahraničními institucemi. d) Revize odměňování. | 2021-10-01 | od Q3/2021 do Q4/2022 do Q4/2023 (revize odměňování) | 31.12.2022; 31.12.2023; | *Děkan *Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [10 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
4 | Zlepšení procesu hodnocení výzkumných pracovníků | a) V návaznosti na revizi hodnotící aplikace EVAK na univerzitní úrovni (12/2021) zrevidovat a upravit hodnotící kritéria (hard/soft) pro všechna pracoviště fakulty a nastavit jednoduchá kritéria pro hodnocení výuky a její kvality. b) Seznámit vedoucí pracovišť s nástroji a možnostmi odměňování v návaznosti na roční hodnocení a pracovní výkon zaměstnance. | 2022-04-01 | od Q2/2022 do Q4/2022 | 2022-12-31 | *Personální odd. ve spolupráci s OVVKK *Vedoucí kateder | *Zrevidovaná a upravená hodnotící kritéria; *Počet informovaných zaměstnanců; *Vytvořené podpůrné materiály pro vedoucí pracovníky; | [16 empty] | kritéria, materiály | kritéria, materiály | kritéria, materiály
5 | Seznámení a zvýšení povědomí výzkumných pracovníků s tématikou Open Science | a) Školení a workshopy na témata Open Science (publikování, nakládání s výsledky výzkumu, data management). b) Aktualizované informace na webu fakulty/sekce Výzkum. | 2021-09-01 | Q1-Q3/2021+ | 2021-09-30 | *OVVKK *SVI | *Počet realizovaných akcí pro výzkumné pracovníky; *Odkaz na web; |  | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy
6 | Vytvoření univerzitní OTM-R policy/ Revize Řádu výběrového řízení MU | a) Vytvoření a zavedení centrální OTM-R politiky pro nábor a výběr akademických i neakademických pracovníků zohledňujících principy Charty a Kodexu platné pro celou MU. b) Revize a aktualizace Řádu výběrového řízení MU v souladu s principy univerzitní OTM-R policy a doplnění chybějících principů Charty a Kodexu. | 2021-06-01 | Q3/2021 (OTMR) Q2/2022 (Řád VŘ) | 30.9.2021; 30.6.2022; | *Personální odd. ve spolupráci s RMU | *Vytvořený dokument – OTM-R policy; *Aktualizovaný Řád výběrového řízení; *Odkaz na web MU a EFS; | [7 empty] | OTMR | OTMR | OTMR | [5 empty] | řád VŘ | řád VŘ | řád VŘ
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | a) Vytvoření a zavedení fakultní OTM-R příručky pro nábor a výběr (jasná pravidla a metodika pro jednotlivé fáze náboru a výběru – včetně nastavení kritérií pro prodloužení smlouvy na dobu určitou bez výběrového řízení, určení role a zodpovědnosti jednotlivých osob v procesu). b) Proškolení členů výběrových komisí a pracovníků Personálního odd. o správném průběhu a vedení výběrového pohovoru/výběrového řízení. c) Revize a aktualizace šablon inzerátů v souladu s požadavky tzv. „OTM-R toolkit“. d) Vytvoření šablon pro vedení pohovoru, transparentní hodnocení uchazečů a komunikaci s uchazeči. | 2022-09-01 | od Q3/2021 do Q3/2022 | 2022-09-30 | *Personální odd. *Vedoucí kateder | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
8 | Vytvoření a zavedení fakultního systému pracovních pozic a míst | a) Všechny pracovní pozice jsou jasně definovány včetně popisů práce, požadovaných kompetencí, zodpovědnosti a výukové zátěže v případě akademických pracovníků b) Všichni zaměstnanci (noví i stávající) mají aktualizované popisy práce/pracovní pozice. | 2022-03-01 | do Q1/2022 Q2/2023 (popisy pracovních pozic) | 31.03.2022; 30.06.2023; | *Personální odd. | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web; *% zaměstnanců s popisem pracovního místa; | [13 empty] | systém pracovních míst | systém pracovních míst | systém pracovních míst | [10 empty] | popisy pracovních míst
9 | Vytvoření a zavedení procesu adaptace pro nové zaměstnance | a) Vytvoření interní metodiky a podpůrných materiálů pro nováčky a vedoucí zaměstnance. b) Aktualizace příručky pro nové zaměstnance. c) Vytvoření školení / workshopu pro nové zaměstnance; školení bude rozděleno na obecnou část a moduly dle cílových skupin (administrativní pracovníci/akademici, výzkumní pracovníci). | 2021-12-01 | Q4/2021 | 2021-12-31 | *Personální odd. * Vedoucí kateder | *Checklist pro nováčka/ vedoucího; *Aktualizovaná příručka pro nové zaměstnance; *Počet realizovaných workshopů/proškolených *zaměstnanců; *Zpětné vazba po zkušební době (strukturovaný rozhovor nebo dotazník); | [6 empty] | checklisty | Príručka | workshop
10 | Posílení postavení postdoků | a) V návaznosti na vytvořenou univerzitní strategii pro postdoktorandské pozice (Q3/2021) definovat statusu postdoka včetně cíle a délky pracovního vztahu, popisu pozice a požadovaných kompetencí. b) Nastavit koncept/ standardy pro nábor, výběr a kariérní rozvoj zaměstnanců na pozici postdoka (se zaměřením na příchozí/zahraniční výzkumníky). | 2021-10-01 | od Q4/2021 do Q4/2022 | 2022-12-31 | *Proděkan pro VVKK ve spolupráci s HR Award týmem | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web – interní OTM-R příručka, *Počet postdoků; | [10 empty] | status | status | status
11 | Zlepšení interní komunikace | a) Úprava a aktualizace fakultního webu: sekce Zaměstnanci – HR informace pro zaměstnance a vedoucí pracovníky (včetně materiálů pro nábor, výběr, adaptaci, FAQ k pracovním otázkám, řešení stížností, odkazy na důležité formuláře a dokumenty, nabídka rozvojových aktivit apod.); sekce Věda a výzkum – rozcestník, FAQ, administrace projektů, komercionalizace, Open Science, odkazy na důležité formuláře a dokumenty, projektová administrativa a financování projektů b) Zavedení fakultního newsletteru – pravidelný přehled důležitých informací a novinek napříč fakultou. c) Vytvoření a zavedení fakultní komunikační strategie směrem k zaměstnancům. | 2021-10-01 | od Q3/2021 Q4/2021 (newsletter) Q2/2022 (web) Q4/2022 (strategie) | 31.12.2021; 31.07.2022; 31.12.2022; | *Personální odd. *Oddělení VVKK *Proděkn pro VVM | *Odkaz na web; *Monitoring využívání/návštěvnosti webu; *Vytvořený dokument – *Komunikační strategie; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [10 empty] | newsletter | newsletter | newsletter |  |  |  | web | web | web |  |  |  | strategie | strategie | strategie
12 | Zavedení kurz BOZP a dalších zákonných školení formou e-learningu | Převedení kurzů do e-learningové podoby, pravidelné proškolování zaměstnanců. | 2021-06-01 | Q2/2021 | 2021-06-30 | *Tajemník *Správa budov | *Odkaz na web;
13 | Opakované provedení zaměstnaneckého průzkumu na konci implementační fáze Revidovaného akčního plánu | Průzkum bude zaměřený také na oblasti Charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky, výsledky budou komunikovány a zpřístupněny zaměstnancům. | 2025-09-01 | Q3-Q4/2025 | 2025-10-31 | *HR Award tým | *Response rate; *Trendy ve vývoji;
14 | Zlepšení komunikace a poskytování služeb v angličtině | a) Překlad důležitých pracovních a strategických dokumentů a webových stránek do angličtiny. b) Poskytování jazykových kurzů pro administrativní pracovníky v souladu s požadavky jejich práce. | 2021-12-01 | probíhá + Q1/2022 | 2022-03-31 | *Sekretariát *Personální odd. | *Odkaz na web; *Přeložené dokumenty; *Počet proškolených zaměstnanců; | [13 empty] | překlady
15 | Snížení pedagogické a administrativní zátěže | a) Revize pedagogické zátěže na jednotlivých katedrách, návrh opatření na řešení. b) Rozvoj podpůrných nástrojů a opatření na další redukci administrativy nebo převod do elektronické podoby. c) Vytvoření přehledného úložiště aktuálních formulářů a dokumentů na webu fakulty. | 2022-05-01 | od Q2/2021 a průběžně do Q4/2023 do Q4/2021 (úložiště) | 31.12.2021; 31.12.2023 | *Vedoucí kateder *Tajemník | *Dokument – analýza, návrhy na řešení pedagogické zátěže; *Odkaz na web; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [11 empty] | přehledné úložiště | přehledné úložiště | přehledné úložiště
16 | Vytvoření Kariérního řádu a zlepšení podpory výzkumných pracovníků v oblasti kariérního poradenství | a) Vytvoření a zavedení Kariérního řádu – ve spolupráci s RMU. b) Vytvoření a zavedení systému kariérního poradenství pro zaměstnance – ve spolupráci s RMU. | 2022-10-01 | od Q4/2022 do Q4/2023 | 2023-12-31 | *Personální odd. ve spolupráci s RMU * HR Award tým | *Implementace dokumentu Kariérní řád na ESF MU; *Odkaz na web; *Počet seznámených zaměstnanců; | [22 empty] | Kariérní řád | Kariérní řád |  | Implmentace KŘ | poradenství | poradenství | poradenství
17 | Posílení a zvýšení počtu mobilit (outcoming/incoming) | a) Monitorování a vyhodnocování překážek mobility u jednotlivých skupin výzkumných pracovníků a dle potřeby na ně reagovat. b) Revize programů pro mobility a programů cílící na mladé vědce a výzkumníky. c) Zlepšení informovanosti o možnostech a podmínkách čerpání tvůrčího volna. | 2022-09-01 | Q2/2022 | 2022-06-30 | *Proděkan pro VVKK | *Počet mobilit (outcoming / incoming); *Odkaz na web;
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | a) Nastavení a zavedení standardů školitelské práce (role, povinnosti, zodpovědnosti v procesu supervize Ph.D. studentů). b) Pravidelné vzdělávání a rozvoj školitelů  ve spolupráci s RMU včetně metodiky a příkladů dobré praxe, jak se začínajícími školiteli pracovat. c) Pravidelné hodnocení činnosti interních školitelů (např. v rámci pravidelného ročního hodnocení v aplikaci EVAK) a na základě informací z IS. d) Vytvoření podpůrných materiálů pro školitele – desatero/checklist školitele. | 2021-10-01 | od Q3/2021 do Q4/2022 | 2022-12-31 | *Proděkan pro VVKK ve spolupráci ve spolupráci s RMU | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [8 empty] | kurzy
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | a) Aktualizace formátu Ph.D. day, reorganizace zápisu do studia – doplnění informací, neformální networking, sdílení zkušeností se staršími doktorandy. b) Vytvoření příručky Ph.D. studenta. c) Organizace workshopu zaměřeného na specifické znalosti a dovednosti vztahující se k výzkumu, publikační činnosti, spoluautorství a plagiátorství. d) Zviditelní a propagace kurzů FRESHERS pořádaných RMU. e) Aktualizované informace na webu fakulty (FAQ). | 2021-12-01 | od Q3/2021 do Q4/2022 | 2022-12-31 | *OVVKV ve spolupráci s OVVM | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [7 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
20 | Zlepšení procesu vzdělávání a rozvoje na fakultní úrovni | a) V návaznosti na vytvořenou univerzitní koncepci vzdělávání a rozvoje (Q4/2022) nastavit proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na ESF MU, včetně vytvoření standardní nabídky klíčových témat a formátu školení. b) Posílení a rozvoj znalostí a dovedností: • pracovníků děkanátu zejména v oblastech: specifické HR dovednosti/personální řízení, manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, time management, týmová spolupráce a kulturní diverzita; • akademických a výzkumných pracovníků zejména v oblastech: vedení lidí / manažerské dovednosti, koučování/mentoring, pedagogické a jazykové dovednosti, projektové řízení a administrativa, genderová problematika. | 2021-08-01 | od Q3/2021 do Q3/2023 | 2023-12-31 | *Personální odd. *HR Award tým | *Vytvořený dokument – popis interního procesu; *Standardní nabídka rozvojových témat a formátů (katalog); *Odkaz na web; *Počet realizovaných kurzů; *Počet proškolených zaměstnanců; *Výstupy ze zaměstnaneckého průzkumu; | [8 empty] | kurzy |  |  | kurzy |  |  | kurzy
21 | Networking MU | Sdílení znalostí, zkušeností, best practice v rámci přípravy, implementace a hodnocení projektu HR Award v rámci MU. | 2022-12-01 | probíhá – Q4/2022 | 2022-12-31 | *HR Award tým | *Sjednocené materiály a postupy v rámci MU / vybraných fakult; *Web link; *Počet setkání;
deadline
průběžná aktivita
Note on C19: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022

## AP_Gantt_vlastníci
| Navrhované akce |  | Konkrétní aktivity | Deadline | Hlavní vlastník | Ukazatele/Cíle | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | Q4/2023 | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025
1 | Zvyšování povědomí zaměstnanců o obsahu Etického kodexu a základních dokumentech k výzkumu | 1.1. | Realizace školení a workshopů pro nové i stávající zaměstnance a Ph.D. studenty v oblastech: etické a profesní aspekty práce, duševní vlastnictví, nakládání s výzkumnými daty a výsledky výzkumu, projektová administrativa a financování projektů. | 2021-06-30 | OVVDS | *Počet realizovaných akcí; *Počet proškolených zaměstnanců (R1-R4); *Odkaz na web;
1 | Zvyšování povědomí zaměstnanců o obsahu Etického kodexu a základních dokumentech k výzkumu | 1.2. | Aktualizované informace na webu fakulty. | 2021-06-30 | OVVDS | *Počet realizovaných akcí; *Počet proškolených zaměstnanců (R1-R4); *Odkaz na web;
2 | Zlepšení šíření a komercionalizace výsledků výzkumu | 2.1. | Vytvoření a zavedení fakultní politiky komercionalizace výsledků výzkumu. | 2024-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; | [27 empty] | kom. a mkt. |  |  |  | komercionalizace
2 | Zlepšení šíření a komercionalizace výsledků výzkumu | 2.2. | Vytvoření a zavedení dílčí fakultní komunikační a marketingové strategie směrem k veřejnosti. | 2024-12-31 | Proděkanka pro VVSsP | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; | [27 empty] | kom. a mkt. |  |  |  | komercionalizace
2 | Zlepšení šíření a komercionalizace výsledků výzkumu | 2.3. | Seznámení zaměstnanců se základními aktivitami a komunikačními kanály. | 2024-12-31 | Proděkanka pro VVSsP | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; | [27 empty] | kom. a mkt. |  |  |  | komercionalizace
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | 3.1. | Realizace a propagace vhodných opatření/akcí na podporu žen ve vědě do praxe fakulty (podpora individuálních kariérních plánů, zohledňování potřeb rodičů s malými dětmi, rozšiřování povědomí o otázce genderu, zviditelňování a oceňování úspěšných žen vědkyň apod.). | 31.12.2022 | Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [9 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | 3.2. | Navázání spolupráce s institutem Národní kontaktní centrum pro gender a vědu - https://genderaveda.cz/en/gender-and-science/. | 31.12.2022 | Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [9 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | 3.3. | Sdílení dobré praxe a s domácími/zahraničními institucemi. | 31.12.2022 | Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [9 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | 3.4. | Revize odměňování. | 2023-12-31 | Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [9 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
4 | Zlepšení procesu hodnocení výzkumných pracovníků | 4.1. | V návaznosti na revizi hodnotící aplikace EVAK na univerzitní úrovni (12/2021) zrevidovat a upravit hodnotící kritéria (hard/soft) pro všechna pracoviště fakulty a nastavit jednoduchá kritéria pro hodnocení výuky a její kvality. | 2022-12-31 | Vedoucí kateder | *Zrevidovaná a upravená hodnotící kritéria; *Počet informovaných zaměstnanců; *Vytvořené podpůrné materiály pro vedoucí pracovníky; | [15 empty] | kritéria, materiály | kritéria, materiály | kritéria, materiály
4 | Zlepšení procesu hodnocení výzkumných pracovníků | 4.2. | Seznámit vedoucí pracovišť s nástroji a možnostmi odměňování v návaznosti na roční hodnocení a pracovní výkon zaměstnance. | 2022-12-31 | Personální odd. | *Zrevidovaná a upravená hodnotící kritéria; *Počet informovaných zaměstnanců; *Vytvořené podpůrné materiály pro vedoucí pracovníky; | [15 empty] | kritéria, materiály | kritéria, materiály | kritéria, materiály
5 | Seznámení a zvýšení povědomí výzkumných pracovníků s tématikou Open Science | 5.1. | Školení a workshopy na témata Open Science (publikování, nakládání s výsledky výzkumu, data management). | 2021-09-30 | OVVDS | *Počet realizovaných akcí pro výzkumné pracovníky; *Odkaz na web; | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy
5 | Seznámení a zvýšení povědomí výzkumných pracovníků s tématikou Open Science | 5.2. | Aktualizované informace na webu fakulty/sekce Výzkum. | 2021-09-30 | OVVDS | *Počet realizovaných akcí pro výzkumné pracovníky; *Odkaz na web; | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy
6 | Vytvoření univerzitní OTM-R policy/ Revize Řádu výběrového řízení MU | 6.1. | Vytvoření a zavedení centrální OTM-R politiky pro nábor a výběr akademických i neakademických pracovníků zohledňujících principy Charty a Kodexu platné pro celou MU. | 30.9.2021 | Personální odd. | *Vytvořený dokument – OTM-R policy; *Aktualizovaný Řád výběrového řízení; *Odkaz na web MU a EFS; | [6 empty] | OTMR | OTMR | OTMR | [5 empty] | řád VŘ | řád VŘ | řád VŘ
6 | Vytvoření univerzitní OTM-R policy/ Revize Řádu výběrového řízení MU | 6.2. | Revize a aktualizace Řádu výběrového řízení MU v souladu s principy univerzitní OTM-R policy a doplnění chybějících principů Charty a Kodexu. | 2022-06-30 | Personální odd. | *Vytvořený dokument – OTM-R policy; *Aktualizovaný Řád výběrového řízení; *Odkaz na web MU a EFS; | [6 empty] | OTMR | OTMR | OTMR | [5 empty] | řád VŘ | řád VŘ | řád VŘ
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | 7.1. | Vytvoření a zavedení fakultní OTM-R příručky pro nábor a výběr (jasná pravidla a metodika pro jednotlivé fáze náboru a výběru – včetně nastavení kritérií pro prodloužení smlouvy na dobu určitou bez výběrového řízení, určení role a zodpovědnosti jednotlivých osob v procesu). | 2022-09-30 | Vedoucí kateder | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | 7.2. | Proškolení členů výběrových komisí a pracovníků Personálního odd. o správném průběhu a vedení výběrového pohovoru/výběrového řízení. | 2022-09-30 | Personální odd. | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | 7.3. | Revize a aktualizace šablon inzerátů v souladu s požadavky tzv. „OTM-R toolkit“. | 2022-09-30 | Personální odd. | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | 7.4. | Vytvoření šablon pro vedení pohovoru, transparentní hodnocení uchazečů a komunikaci s uchazeči. | 2022-09-30 | Vedoucí kateder | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
8 | Vytvoření a zavedení fakultního systému pracovních pozic a míst | 8.1. | Všechny pracovní pozice jsou jasně definovány včetně popisů práce, požadovaných kompetencí, zodpovědnosti a výukové zátěže v případě akademických pracovníků | 31.03.2022 | Vedoucí kateder | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web; *% zaměstnanců s popisem pracovního místa; | [12 empty] | systém pracovních míst | systém pracovních míst | systém pracovních míst | [10 empty] | popisy pracovních míst
8 | Vytvoření a zavedení fakultního systému pracovních pozic a míst | 8.2. | Všichni zaměstnanci (noví i stávající) mají aktualizované popisy práce/pracovní pozice. | 2023-06-30 | Personální odd. | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web; *% zaměstnanců s popisem pracovního místa; | [12 empty] | systém pracovních míst | systém pracovních míst | systém pracovních míst | [10 empty] | popisy pracovních míst
9 | Vytvoření a zavedení procesu adaptace pro nové zaměstnance | 9.1. | Vytvoření interní metodiky a podpůrných materiálů pro nováčky a vedoucí zaměstnance. | 2021-12-31 | Vedoucí kateder | *Checklist pro nováčka/ vedoucího; *Aktualizovaná příručka pro nové zaměstnance; *Počet realizovaných workshopů/proškolených *zaměstnanců; *Zpětné vazba po zkušební době (strukturovaný rozhovor nebo dotazník); | [5 empty] | checklisty | Príručka | workshop
9 | Vytvoření a zavedení procesu adaptace pro nové zaměstnance | 9.2. | Aktualizace příručky pro nové zaměstnance. | 2021-12-31 | Personální odd. | *Checklist pro nováčka/ vedoucího; *Aktualizovaná příručka pro nové zaměstnance; *Počet realizovaných workshopů/proškolených *zaměstnanců; *Zpětné vazba po zkušební době (strukturovaný rozhovor nebo dotazník); | [5 empty] | checklisty | Príručka | workshop
9 | Vytvoření a zavedení procesu adaptace pro nové zaměstnance | 9.3. | Vytvoření školení / workshopu pro nové zaměstnance; školení bude rozděleno na obecnou část a moduly dle cílových skupin (administrativní pracovníci/akademici, výzkumní pracovníci). | 2021-12-31 | Vedoucí kateder | *Checklist pro nováčka/ vedoucího; *Aktualizovaná příručka pro nové zaměstnance; *Počet realizovaných workshopů/proškolených *zaměstnanců; *Zpětné vazba po zkušební době (strukturovaný rozhovor nebo dotazník); | [5 empty] | checklisty | Príručka | workshop
10 | Posílení postavení postdoků | 10.1. | V návaznosti na vytvořenou univerzitní strategii pro postdoktorandské pozice (Q3/2021) definovat statusu postdoka včetně cíle a délky pracovního vztahu, popisu pozice a požadovaných kompetencí. | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web – interní OTM-R příručka, *Počet postdoků; | [9 empty] | status | status | status
10 | Posílení postavení postdoků | 10.2. | Nastavit koncept/ standardy pro nábor, výběr a kariérní rozvoj zaměstnanců na pozici postdoka (se zaměřením na příchozí/zahraniční výzkumníky). | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web – interní OTM-R příručka, *Počet postdoků; | [9 empty] | status | status | status
11 | Zlepšení interní komunikace | 11.1. | Úprava a aktualizace fakultního webu: sekce Zaměstnanci – HR informace pro zaměstnance a vedoucí pracovníky (včetně materiálů pro nábor, výběr, adaptaci, FAQ k pracovním otázkám, řešení stížností, odkazy na důležité formuláře a dokumenty, nabídka rozvojových aktivit apod.); sekce Věda a výzkum – rozcestník, FAQ, administrace projektů, komercionalizace, Open Science, odkazy na důležité formuláře a dokumenty, projektová administrativa a financování projektů | 30.6.2022 | Personální odd. | *Odkaz na web; *Monitoring využívání/návštěvnosti webu; *Vytvořený dokument – *Komunikační strategie; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [9 empty] | newsletter | newsletter | newsletter |  |  |  | web | web | web |  |  |  | strategie | strategie | strategie
11 | Zlepšení interní komunikace | 11.2. | Zavedení fakultního newsletteru – pravidelný přehled důležitých informací a novinek napříč fakultou. | 31.12.2021 | Proděkanka pro VVSsP | *Odkaz na web; *Monitoring využívání/návštěvnosti webu; *Vytvořený dokument – *Komunikační strategie; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [9 empty] | newsletter | newsletter | newsletter |  |  |  | web | web | web |  |  |  | strategie | strategie | strategie
11 | Zlepšení interní komunikace | 11.3. | Vytvoření a zavedení fakultní komunikační strategie směrem k zaměstnancům. | 2022-12-31 | Proděkanka pro VVSsP | *Odkaz na web; *Monitoring využívání/návštěvnosti webu; *Vytvořený dokument – *Komunikační strategie; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [9 empty] | newsletter | newsletter | newsletter |  |  |  | web | web | web |  |  |  | strategie | strategie | strategie
12 | Zavedení kurz BOZP a dalších zákonných školení formou e-learningu | 12.1. | Převedení kurzů do e-learningové podoby, pravidelné proškolování zaměstnanců. | 2021-06-30 | Tajemník | *Odkaz na web;
13 | Opakované provedení zaměstnaneckého průzkumu na konci implementační fáze Revidovaného akčního plánu | 13.1. | Průzkum bude zaměřený také na oblasti Charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky, výsledky budou komunikovány a zpřístupněny zaměstnancům. | 2025-12-31 | HR Award tým | *Response rate; *Trendy ve vývoji;
14 | Zlepšení komunikace a poskytování služeb v angličtině | 14.1. | Překlad důležitých pracovních a strategických dokumentů a webových stránek do angličtiny. | 2022-03-31 | Tajemník | *Odkaz na web; *Přeložené dokumenty; *Počet proškolených zaměstnanců; | [12 empty] | překlady
14 | Zlepšení komunikace a poskytování služeb v angličtině | 14.2. | Poskytování jazykových kurzů pro administrativní pracovníky v souladu s požadavky jejich práce. | 2022-03-31 | Personální odd. | *Odkaz na web; *Přeložené dokumenty; *Počet proškolených zaměstnanců; | [12 empty] | překlady
15 | Snížení pedagogické a administrativní zátěže | 15.1. | Revize pedagogické zátěže na jednotlivých katedrách, návrh opatření na řešení. | 2023-12-31 | Proděkanka pro pezenční studium | *Dokument – analýza, návrhy na řešení pedagogické zátěže; *Odkaz na web; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [10 empty] | přehledné úložiště | přehledné úložiště | přehledné úložiště | [14 empty] | návrhy na řešení
15 | Snížení pedagogické a administrativní zátěže | 15.2. | Rozvoj podpůrných nástrojů a opatření na další redukci administrativy nebo převod do elektronické podoby. | 2023-12-31 | Tajemník | *Dokument – analýza, návrhy na řešení pedagogické zátěže; *Odkaz na web; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [10 empty] | přehledné úložiště | přehledné úložiště | přehledné úložiště | [14 empty] | návrhy na řešení
15 | Snížení pedagogické a administrativní zátěže | 15.3. | Vytvoření přehledného úložiště aktuálních formulářů a dokumentů na webu fakulty. | 31.12.2021 | Tajemník | *Dokument – analýza, návrhy na řešení pedagogické zátěže; *Odkaz na web; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [10 empty] | přehledné úložiště | přehledné úložiště | přehledné úložiště | [14 empty] | návrhy na řešení
16 | Vytvoření Kariérního řádu a zlepšení podpory výzkumných pracovníků v oblasti kariérního poradenství | 16.1. | Vytvoření a zavedení Kariérního řádu – ve spolupráci s RMU. | 2023-12-31 | Personální odd. | *Implementace dokumentu Kariérní řád na ESF MU; *Odkaz na web; *Počet seznámených zaměstnanců; | [21 empty] | Kariérní řád | Kariérní řád | Kariérní řád | Implmentace KŘ | poradenství | poradenství | poradenství
16 | Vytvoření Kariérního řádu a zlepšení podpory výzkumných pracovníků v oblasti kariérního poradenství | 16.2. | Vytvoření a zavedení systému kariérního poradenství pro zaměstnance – ve spolupráci s RMU. | 2023-12-31 | Personální odd. | *Implementace dokumentu Kariérní řád na ESF MU; *Odkaz na web; *Počet seznámených zaměstnanců; | [21 empty] | Kariérní řád | Kariérní řád | Kariérní řád | Implmentace KŘ | poradenství | poradenství | poradenství
17 | Posílení a zvýšení počtu mobilit (outcoming/incoming) | 17.1. | Monitorování a vyhodnocování překážek mobility u jednotlivých skupin výzkumných pracovníků a dle potřeby na ně reagovat. | 2022-06-30 | Proděkan pro VVDS | *Počet mobilit (outcoming / incoming); *Odkaz na web;
17 | Posílení a zvýšení počtu mobilit (outcoming/incoming) | 17.2. | Revize programů pro mobility a programů cílící na mladé vědce a výzkumníky. | 2022-06-30 | Proděkan pro VVDS | *Počet mobilit (outcoming / incoming); *Odkaz na web;
17 | Posílení a zvýšení počtu mobilit (outcoming/incoming) | 17.3. | Zlepšení informovanosti o možnostech a podmínkách čerpání tvůrčího volna. | 2022-06-30 | Personální odd. | *Počet mobilit (outcoming / incoming); *Odkaz na web;
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | 18.1. | Nastavení a zavedení standardů školitelské práce (role, povinnosti, zodpovědnosti v procesu supervize Ph.D. studentů). | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [7 empty] | kurzy
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | 18.2. | Pravidelné vzdělávání a rozvoj školitelů ve spolupráci s RMU včetně metodiky a příkladů dobré praxe, jak se začínajícími školiteli pracovat. | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [7 empty] | kurzy
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | 18.3. | Pravidelné hodnocení činnosti interních školitelů (např. v rámci pravidelného ročního hodnocení v aplikaci EVAK) a na základě informací z IS. | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [7 empty] | kurzy
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | 18.4. | Vytvoření podpůrných materiálů pro školitele – desatero/checklist školitele. | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [7 empty] | kurzy
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.1. | Aktualizace formátu Ph.D. day, reorganizace zápisu do studia – doplnění informací, neformální networking, sdílení zkušeností se staršími doktorandy. | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [6 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.2. | Vytvoření příručky Ph.D. studenta. | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [6 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.3. | Organizace workshopu zaměřeného na specifické znalosti a dovednosti vztahující se k výzkumu, publikační činnosti, spoluautorství a plagiátorství. | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [6 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.4. | Zviditelní a propagace kurzů FRESHERS pořádaných RMU. | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [6 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.5. | Aktualizované informace na webu fakulty (FAQ). | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [6 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
20 | Zlepšení procesu vzdělávání a rozvoje na fakultní úrovni | 20.1. | V návaznosti na vytvořenou univerzitní koncepci vzdělávání a rozvoje (Q4/2022) nastavit proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na ESF MU, včetně vytvoření standardní nabídky klíčových témat a formátu školení. | 2023-09-30 | HR Award tým | *Vytvořený dokument – popis interního procesu; *Standardní nabídka rozvojových témat a formátů (katalog); *Odkaz na web; *Počet realizovaných kurzů; *Počet proškolených zaměstnanců; *Výstupy ze zaměstnaneckého průzkumu; | [7 empty] | kurzy |  |  | kurzy |  |  | kurzy
20 | Zlepšení procesu vzdělávání a rozvoje na fakultní úrovni | 20.2. | Posílení a rozvoj znalostí a dovedností: • pracovníků děkanátu zejména v oblastech: specifické HR dovednosti/personální řízení, manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, time management, týmová spolupráce a kulturní diverzita; • akademických a výzkumných pracovníků zejména v oblastech: vedení lidí / manažerské dovednosti, koučování/mentoring, pedagogické a jazykové dovednosti, projektové řízení a administrativa, genderová problematika. | 2023-09-30 | Personální odd. | *Vytvořený dokument – popis interního procesu; *Standardní nabídka rozvojových témat a formátů (katalog); *Odkaz na web; *Počet realizovaných kurzů; *Počet proškolených zaměstnanců; *Výstupy ze zaměstnaneckého průzkumu; | [7 empty] | kurzy |  |  | kurzy |  |  | kurzy
21 | Networking MU | 21.1. | Sdílení znalostí, zkušeností, best practice v rámci přípravy, implementace a hodnocení projektu HR Award v rámci MU. | 2022-12-31 | HR Award tým | *Sjednocené materiály a postupy v rámci MU / vybraných fakult; *Web link; *Počet setkání;
deadline pro danou aktivitu
plánováno jako průběžná aktivita
Note on D43: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022
Note on D44: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022
Note on D45: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022
Note on D46: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022

## Dílčí akce_výstupy
| Navrhované akce |  | Konkrétní aktivity | Deadline | Hlavní vlastník | Ukazatele/Cíle | Dílčí akce/výstupy | Linky na dokumenty | Status | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | Q4/2023 | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025
1 | Zvyšování povědomí zaměstnanců o obsahu Etického kodexu a základních dokumentech k výzkumu | 1.1. | Realizace školení a workshopů pro nové i stávající zaměstnance a Ph.D. studenty v oblastech: etické a profesní aspekty práce, duševní vlastnictví, nakládání s výzkumnými daty a výsledky výzkumu, projektová administrativa a financování projektů. | 2021-06-30 | OVVDS | *Počet realizovaných akcí; *Počet proškolených zaměstnanců (R1-R4); *Odkaz na web;
1 | Zvyšování povědomí zaměstnanců o obsahu Etického kodexu a základních dokumentech k výzkumu | 1.2. | Aktualizované informace na webu fakulty. | 2021-06-30 | OVVDS | *Počet realizovaných akcí; *Počet proškolených zaměstnanců (R1-R4); *Odkaz na web;
2 | Zlepšení šíření a komercionalizace výsledků výzkumu | 2.1. | Vytvoření a zavedení fakultní politiky komercionalizace výsledků výzkumu. | 2024-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; | [30 empty] | kom. a mkt. |  |  |  | komercionalizace
2 | Zlepšení šíření a komercionalizace výsledků výzkumu | 2.2. | Vytvoření a zavedení dílčí fakultní komunikační a marketingové strategie směrem k veřejnosti. | 2024-12-31 | Proděkanka pro VVSsP | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; | [30 empty] | kom. a mkt. |  |  |  | komercionalizace
2 | Zlepšení šíření a komercionalizace výsledků výzkumu | 2.3. | Seznámení zaměstnanců se základními aktivitami a komunikačními kanály. | 2024-12-31 | Proděkanka pro VVSsP | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; | [30 empty] | kom. a mkt. |  |  |  | komercionalizace
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | 3.1. | Realizace a propagace vhodných opatření/akcí na podporu žen ve vědě do praxe fakulty (podpora individuálních kariérních plánů, zohledňování potřeb rodičů s malými dětmi, rozšiřování povědomí o otázce genderu, zviditelňování a oceňování úspěšných žen vědkyň apod.). | 31.12.2022 | Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [12 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | 3.2. | Navázání spolupráce s institutem Národní kontaktní centrum pro gender a vědu - https://genderaveda.cz/en/gender-and-science/. | 31.12.2022 | Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [12 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | 3.3. | Sdílení dobré praxe a s domácími/zahraničními institucemi. | 31.12.2022 | Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [12 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | 3.4. | Revize odměňování. | 2023-12-31 | Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [12 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
4 | Zlepšení procesu hodnocení výzkumných pracovníků | 4.1. | V návaznosti na revizi hodnotící aplikace EVAK na univerzitní úrovni (12/2021) zrevidovat a upravit hodnotící kritéria (hard/soft) pro všechna pracoviště fakulty a nastavit jednoduchá kritéria pro hodnocení výuky a její kvality. | 2022-12-31 | Vedoucí kateder | *Zrevidovaná a upravená hodnotící kritéria; *Počet informovaných zaměstnanců; *Vytvořené podpůrné materiály pro vedoucí pracovníky; | [18 empty] | kritéria, materiály | kritéria, materiály | kritéria, materiály
4 | Zlepšení procesu hodnocení výzkumných pracovníků | 4.2. | Seznámit vedoucí pracovišť s nástroji a možnostmi odměňování v návaznosti na roční hodnocení a pracovní výkon zaměstnance. | 2022-12-31 | Personální odd. | *Zrevidovaná a upravená hodnotící kritéria; *Počet informovaných zaměstnanců; *Vytvořené podpůrné materiály pro vedoucí pracovníky; | [18 empty] | kritéria, materiály | kritéria, materiály | kritéria, materiály
5 | Seznámení a zvýšení povědomí výzkumných pracovníků s tématikou Open Science | 5.1. | Školení a workshopy na témata Open Science (publikování, nakládání s výsledky výzkumu, data management). | 2021-09-30 | OVVDS | *Počet realizovaných akcí pro výzkumné pracovníky; *Odkaz na web; |  |  | probíhá | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy
5 | Seznámení a zvýšení povědomí výzkumných pracovníků s tématikou Open Science | 5.2. | Aktualizované informace na webu fakulty/sekce Výzkum. | 2021-09-30 | OVVDS | *Počet realizovaných akcí pro výzkumné pracovníky; *Odkaz na web; | Vypracován Akční plán Open Science na ESF MU, prezentace na katedrách do konce 04/2021; Upraveny/zpřehledněny informace pro publikování v režimu OS | https://portal.muni.cz/vyzkum/podpora-vyzkumu/open-access?anchor=ekonomicko-spravni-fakulta | probíhá | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy
6 | Vytvoření univerzitní OTM-R policy/ Revize Řádu výběrového řízení MU | 6.1. | Vytvoření a zavedení centrální OTM-R politiky pro nábor a výběr akademických i neakademických pracovníků zohledňujících principy Charty a Kodexu platné pro celou MU. | 30.9.2021 | Personální odd. | *Vytvořený dokument – OTM-R policy; *Aktualizovaný Řád výběrového řízení; *Odkaz na web MU a EFS; | Pracovní skupina MU - spolupráce na návrhu centrální MU politiky |  | probíhá | [6 empty] | OTMR | OTMR | OTMR | [5 empty] | řád VŘ | řád VŘ | řád VŘ
6 | Vytvoření univerzitní OTM-R policy/ Revize Řádu výběrového řízení MU | 6.2. | Revize a aktualizace Řádu výběrového řízení MU v souladu s principy univerzitní OTM-R policy a doplnění chybějících principů Charty a Kodexu. | 2022-06-30 | Personální odd. | *Vytvořený dokument – OTM-R policy; *Aktualizovaný Řád výběrového řízení; *Odkaz na web MU a EFS; | Pracovní skupina MU - spolupráce na návrhu centrální MU politiky |  | probíhá | [6 empty] | OTMR | OTMR | OTMR | [5 empty] | řád VŘ | řád VŘ | řád VŘ
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | 7.1. | Vytvoření a zavedení fakultní OTM-R příručky pro nábor a výběr (jasná pravidla a metodika pro jednotlivé fáze náboru a výběru – včetně nastavení kritérií pro prodloužení smlouvy na dobu určitou bez výběrového řízení, určení role a zodpovědnosti jednotlivých osob v procesu). | 2022-09-30 | Vedoucí kateder | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | 7.2. | Proškolení členů výběrových komisí a pracovníků Personálního odd. o správném průběhu a vedení výběrového pohovoru/výběrového řízení. | 2022-09-30 | Personální odd. | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | 7.3. | Revize a aktualizace šablon inzerátů v souladu s požadavky tzv. „OTM-R toolkit“. | 2022-09-30 | Personální odd. | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | 7.4. | Vytvoření šablon pro vedení pohovoru, transparentní hodnocení uchazečů a komunikaci s uchazeči. | 2022-09-30 | Vedoucí kateder | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
8 | Vytvoření a zavedení fakultního systému pracovních pozic a míst | 8.1. | Všechny pracovní pozice jsou jasně definovány včetně popisů práce, požadovaných kompetencí, zodpovědnosti a výukové zátěže v případě akademických pracovníků | 31.03.2022 | Vedoucí kateder | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web; *% zaměstnanců s popisem pracovního místa; | [15 empty] | systém pracovních míst | systém pracovních míst | systém pracovních míst | [10 empty] | popisy pracovních míst
8 | Vytvoření a zavedení fakultního systému pracovních pozic a míst | 8.2. | Všichni zaměstnanci (noví i stávající) mají aktualizované popisy práce/pracovní pozice. | 2023-06-30 | Personální odd. | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web; *% zaměstnanců s popisem pracovního místa; | [15 empty] | systém pracovních míst | systém pracovních míst | systém pracovních míst | [10 empty] | popisy pracovních míst
9 | Vytvoření a zavedení procesu adaptace pro nové zaměstnance | 9.1. | Vytvoření interní metodiky a podpůrných materiálů pro nováčky a vedoucí zaměstnance. | 2021-12-31 | Vedoucí kateder | *Checklist pro nováčka/ vedoucího; *Aktualizovaná příručka pro nové zaměstnance; *Počet realizovaných workshopů/proškolených *zaměstnanců; *Zpětné vazba po zkušební době (strukturovaný rozhovor nebo dotazník); | Pracovní skupina MU - elektronizace procesu adaptace |  | probíhá | [5 empty] | checklisty | Príručka | workshop
9 | Vytvoření a zavedení procesu adaptace pro nové zaměstnance | 9.2. | Aktualizace příručky pro nové zaměstnance. | 2021-12-31 | Personální odd. | *Checklist pro nováčka/ vedoucího; *Aktualizovaná příručka pro nové zaměstnance; *Počet realizovaných workshopů/proškolených *zaměstnanců; *Zpětné vazba po zkušební době (strukturovaný rozhovor nebo dotazník); | [8 empty] | checklisty | Príručka | workshop
9 | Vytvoření a zavedení procesu adaptace pro nové zaměstnance | 9.3. | Vytvoření školení / workshopu pro nové zaměstnance; školení bude rozděleno na obecnou část a moduly dle cílových skupin (administrativní pracovníci/akademici, výzkumní pracovníci). | 2021-12-31 | Vedoucí kateder | *Checklist pro nováčka/ vedoucího; *Aktualizovaná příručka pro nové zaměstnance; *Počet realizovaných workshopů/proškolených *zaměstnanců; *Zpětné vazba po zkušební době (strukturovaný rozhovor nebo dotazník); | návrh workshopu pro nováčky - Q1/21 realizováno 3x |  | probíhá | [5 empty] | checklisty | Príručka | workshop
10 | Posílení postavení postdoků | 10.1. | V návaznosti na vytvořenou univerzitní strategii pro postdoktorandské pozice (Q3/2021) definovat statusu postdoka včetně cíle a délky pracovního vztahu, popisu pozice a požadovaných kompetencí. | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web – interní OTM-R příručka, *Počet postdoků; | [12 empty] | status | status | status
10 | Posílení postavení postdoků | 10.2. | Nastavit koncept/ standardy pro nábor, výběr a kariérní rozvoj zaměstnanců na pozici postdoka (se zaměřením na příchozí/zahraniční výzkumníky). | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web – interní OTM-R příručka, *Počet postdoků; | [12 empty] | status | status | status
11 | Zlepšení interní komunikace | 11.1. | Úprava a aktualizace fakultního webu: sekce Zaměstnanci – HR informace pro zaměstnance a vedoucí pracovníky (včetně materiálů pro nábor, výběr, adaptaci, FAQ k pracovním otázkám, řešení stížností, odkazy na důležité formuláře a dokumenty, nabídka rozvojových aktivit apod.); sekce Věda a výzkum – rozcestník, FAQ, administrace projektů, komercionalizace, Open Science, odkazy na důležité formuláře a dokumenty, projektová administrativa a financování projektů | 30.6.2022 | Personální odd. | *Odkaz na web; *Monitoring využívání/návštěvnosti webu; *Vytvořený dokument – *Komunikační strategie; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | Sekce VaV: -upraveny/zpřehledněny informace pro publikování v režimu OS; -novelizace Pokynu děkana č. 4/2013 ustavující povinnost autorů vkládat díla zaměstnanců ESF do Repozitáře MU; -propagace fakultní série MUNI ECON Working Papers Sekce Zaměstnanci (nově v Portálu): -nabídka rozvojových aktivit | https://portal.muni.cz/vyzkum/podpora-vyzkumu/open-access?anchor=ekonomicko-spravni-fakulta; https://is.muni.cz/auth/do/econ/uredni_deska/predpisy_ESF/pokyny/pokyny_dekana/prehled/39199666/pokyn_dekana_c_4_2013_vkladani_zamestnaneckych_del_zamestnancu_esf_do_repozitare/pokyn_dekana_c_4_2013_vkladani_zamestnaneckych_del_zamestnancu_esf_do_repozitare/; https://www.econ.muni.cz/en/research/publications/working_papers; https://portal.muni.cz/econ/zamestnanec/zamestnanecke-benefity/rozvoj-zamestnancu; | probíhá | [9 empty] | newsletter | newsletter | newsletter |  |  |  | web | web | web |  |  |  | strategie | strategie | strategie
11 | Zlepšení interní komunikace | 11.2. | Zavedení fakultního newsletteru – pravidelný přehled důležitých informací a novinek napříč fakultou. | 31.12.2021 | Proděkanka pro VVSsP | *Odkaz na web; *Monitoring využívání/návštěvnosti webu; *Vytvořený dokument – *Komunikační strategie; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [12 empty] | newsletter | newsletter | newsletter |  |  |  | web | web | web |  |  |  | strategie | strategie | strategie
11 | Zlepšení interní komunikace | 11.3. | Vytvoření a zavedení fakultní komunikační strategie směrem k zaměstnancům. | 2022-12-31 | Proděkanka pro VVSsP | *Odkaz na web; *Monitoring využívání/návštěvnosti webu; *Vytvořený dokument – *Komunikační strategie; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [12 empty] | newsletter | newsletter | newsletter |  |  |  | web | web | web |  |  |  | strategie | strategie | strategie
12 | Zavedení kurz BOZP a dalších zákonných školení formou e-learningu | 12.1. | Převedení kurzů do e-learningové podoby, pravidelné proškolování zaměstnanců. | 2021-06-30 | Tajemník | *Odkaz na web;
13 | Opakované provedení zaměstnaneckého průzkumu na konci implementační fáze Revidovaného akčního plánu | 13.1. | Průzkum bude zaměřený také na oblasti Charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky, výsledky budou komunikovány a zpřístupněny zaměstnancům. | 2025-12-31 | HR Award tým | *Response rate; *Trendy ve vývoji;
14 | Zlepšení komunikace a poskytování služeb v angličtině | 14.1. | Překlad důležitých pracovních a strategických dokumentů a webových stránek do angličtiny. | 2022-03-31 | Tajemník | *Odkaz na web; *Přeložené dokumenty; *Počet proškolených zaměstnanců; | Přeloženo: Statut ESF MU, Jednací řád AS ESF, Jednací řád Vědecké rady ESF, Organizační řád ESF MU, |  | probíhá | [12 empty] | překlady
14 | Zlepšení komunikace a poskytování služeb v angličtině | 14.2. | Poskytování jazykových kurzů pro administrativní pracovníky v souladu s požadavky jejich práce. | 2022-03-31 | Personální odd. | *Odkaz na web; *Přeložené dokumenty; *Počet proškolených zaměstnanců; |  |  | probíhá | [12 empty] | překlady
15 | Snížení pedagogické a administrativní zátěže | 15.1. | Revize pedagogické zátěže na jednotlivých katedrách, návrh opatření na řešení. | 2023-12-31 | Proděkanka pro prezenční studium | *Dokument – analýza, návrhy na řešení pedagogické zátěže; *Odkaz na web; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [13 empty] | přehledné úložiště | přehledné úložiště | přehledné úložiště | [14 empty] | návrhy na řešení
15 | Snížení pedagogické a administrativní zátěže | 15.2. | Rozvoj podpůrných nástrojů a opatření na další redukci administrativy nebo převod do elektronické podoby. | 2023-12-31 | Tajemník | *Dokument – analýza, návrhy na řešení pedagogické zátěže; *Odkaz na web; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [13 empty] | přehledné úložiště | přehledné úložiště | přehledné úložiště | [14 empty] | návrhy na řešení
15 | Snížení pedagogické a administrativní zátěže | 15.3. | Vytvoření přehledného úložiště aktuálních formulářů a dokumentů na webu fakulty. | 31.12.2021 | Tajemník | *Dokument – analýza, návrhy na řešení pedagogické zátěže; *Odkaz na web; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [13 empty] | přehledné úložiště | přehledné úložiště | přehledné úložiště | [14 empty] | návrhy na řešení
16 | Vytvoření Kariérního řádu a zlepšení podpory výzkumných pracovníků v oblasti kariérního poradenství | 16.1. | Vytvoření a zavedení Kariérního řádu – ve spolupráci s RMU. | 2023-12-31 | Personální odd. | *Implementace dokumentu Kariérní řád na ESF MU; *Odkaz na web; *Počet seznámených zaměstnanců; | [24 empty] | Kariérní řád | Kariérní řád | Kariérní řád | Implmentace KŘ | poradenství | poradenství | poradenství
16 | Vytvoření Kariérního řádu a zlepšení podpory výzkumných pracovníků v oblasti kariérního poradenství | 16.2. | Vytvoření a zavedení systému kariérního poradenství pro zaměstnance – ve spolupráci s RMU. | 2023-12-31 | Personální odd. | *Implementace dokumentu Kariérní řád na ESF MU; *Odkaz na web; *Počet seznámených zaměstnanců; | [24 empty] | Kariérní řád | Kariérní řád | Kariérní řád | Implmentace KŘ | poradenství | poradenství | poradenství
17 | Posílení a zvýšení počtu mobilit (outcoming/incoming) | 17.1. | Monitorování a vyhodnocování překážek mobility u jednotlivých skupin výzkumných pracovníků a dle potřeby na ně reagovat. | 2022-06-30 | Proděkan pro VVDS | *Počet mobilit (outcoming / incoming); *Odkaz na web;
17 | Posílení a zvýšení počtu mobilit (outcoming/incoming) | 17.2. | Revize programů pro mobility a programů cílící na mladé vědce a výzkumníky. | 2022-06-30 | Proděkan pro VVDS | *Počet mobilit (outcoming / incoming); *Odkaz na web;
17 | Posílení a zvýšení počtu mobilit (outcoming/incoming) | 17.3. | Zlepšení informovanosti o možnostech a podmínkách čerpání tvůrčího volna. | 2022-06-30 | Personální odd. | *Počet mobilit (outcoming / incoming); *Odkaz na web;
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | 18.1. | Nastavení a zavedení standardů školitelské práce (role, povinnosti, zodpovědnosti v procesu supervize Ph.D. studentů). | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [10 empty] | kurzy
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | 18.2. | Pravidelné vzdělávání a rozvoj školitelů ve spolupráci s RMU včetně metodiky a příkladů dobré praxe, jak se začínajícími školiteli pracovat. | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [10 empty] | kurzy
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | 18.3. | Pravidelné hodnocení činnosti interních školitelů (např. v rámci pravidelného ročního hodnocení v aplikaci EVAK) a na základě informací z IS. | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [10 empty] | kurzy
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | 18.4. | Vytvoření podpůrných materiálů pro školitele – desatero/checklist školitele. | 2022-12-31 | Proděkan pro VVDS | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [10 empty] | kurzy
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.1. | Aktualizace formátu Ph.D. day, reorganizace zápisu do studia – doplnění informací, neformální networking, sdílení zkušeností se staršími doktorandy. | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [9 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.2. | Vytvoření příručky Ph.D. studenta. | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [9 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.3. | Organizace workshopu zaměřeného na specifické znalosti a dovednosti vztahující se k výzkumu, publikační činnosti, spoluautorství a plagiátorství. | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [9 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.4. | Zviditelní a propagace kurzů FRESHERS pořádaných RMU. | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [9 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | 19.5. | Aktualizované informace na webu fakulty (FAQ). | 2022-12-31 | OVVDS | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [9 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
20 | Zlepšení procesu vzdělávání a rozvoje na fakultní úrovni | 20.1. | V návaznosti na vytvořenou univerzitní koncepci vzdělávání a rozvoje (Q4/2022) nastavit proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na ESF MU, včetně vytvoření standardní nabídky klíčových témat a formátu školení. | 2023-09-30 | HR Award tým | *Vytvořený dokument – popis interního procesu; *Standardní nabídka rozvojových témat a formátů (katalog); *Odkaz na web; *Počet realizovaných kurzů; *Počet proškolených zaměstnanců; *Výstupy ze zaměstnaneckého průzkumu; | [10 empty] | kurzy |  |  | kurzy |  |  | kurzy
20 | Zlepšení procesu vzdělávání a rozvoje na fakultní úrovni | 20.2. | Posílení a rozvoj znalostí a dovedností: • pracovníků děkanátu zejména v oblastech: specifické HR dovednosti/personální řízení, manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, time management, týmová spolupráce a kulturní diverzita; • akademických a výzkumných pracovníků zejména v oblastech: vedení lidí / manažerské dovednosti, koučování/mentoring, pedagogické a jazykové dovednosti, projektové řízení a administrativa, genderová problematika. | 2023-09-30 | Personální odd. | *Vytvořený dokument – popis interního procesu; *Standardní nabídka rozvojových témat a formátů (katalog); *Odkaz na web; *Počet realizovaných kurzů; *Počet proškolených zaměstnanců; *Výstupy ze zaměstnaneckého průzkumu; | Workshop Hodnocení pracovního výkonu pro akademiky/neakademiky; |  | probíhá | [7 empty] | kurzy |  |  | kurzy |  |  | kurzy
21 | Networking MU | 21.1. | Sdílení znalostí, zkušeností, best practice v rámci přípravy, implementace a hodnocení projektu HR Award v rámci MU. | 2022-12-31 | HR Award tým | *Sjednocené materiály a postupy v rámci MU / vybraných fakult; *Web link; *Počet setkání; | Workshop Euraxess 31/5/2021 (In-depth consultation for the implementation of the process HRS4R / Q&A online session; Pravidelné schůzky HRA manažerů MU - 1xM |  | probíhá
deadline pro danou aktivitu
plánováno jako průběžná aktivita
Note on D43: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022
Note on D44: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022
Note on D45: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022
Note on D46: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022

## AP_Gantt (2) (hidden)
vytvořit sdílené úložiště dokumentů
|  | hotovo | [5 empty] | hotovo
|  | průběžná aktivita (před/ po deadlinu) | [5 empty] | probíhá
zpoždění
| Navrhované akce | Navrhované akce Detail |  | Timing | Deadline | Zodpovědné osoby | Ukazatele/Cíle | Status | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | Q4/2023 | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025
1 | Zvyšování povědomí zaměstnanců o obsahu Etického kodexu a základních dokumentech k výzkumu | a) Realizace školení a workshopů pro nové i stávající zaměstnance a Ph.D. studenty v oblastech: etické a profesní aspekty práce, duševní vlastnictví, nakládání s výzkumnými daty a výsledky výzkumu, projektová administrat iva a financování projektů. b) Aktualizované informace na webu fakulty. | 2021-06-01 | Q2/2021+ | 2021-06-30 | *OVVKK + OSAPP | *Počet realizovaných akcí; *Počet proškolených zaměstnanců (R1-R4); *Odkaz na web;
12 | Zavedení kurz BOZP a dalších zákonných školení formou e-learningu | Převedení kurzů do e-learningové podoby, pravidelné proškolování zaměstnanců. | 2021-06-01 | Q2/2021 | 2021-06-30 | *Tajemník *Správa budov | *Odkaz na web;
5 | Seznámení a zvýšení povědomí výzkumných pracovníků s tématikou Open Science | a) Školení a workshopy na témata Open Science (publikování, nakládání s výsledky výzkumu, data management). b) Aktualizované informace na webu fakulty/sekce Výzkum. | 2021-09-01 | Q1-Q3/2021+ | 2021-09-30 | *OVVKK *SVI | *Počet realizovaných akcí pro výzkumné pracovníky; *Odkaz na web; |  | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy | akce / kurzy
9 | Vytvoření a zavedení procesu adaptace pro nové zaměstnance | a) Vytvoření interní metodiky a podpůrných materiálů pro nováčky a vedoucí zaměstnance. b) Aktualizace příručky pro nové zaměstnance. c) Vytvoření školení / workshopu pro nové zaměstnance; školení bude rozděleno na obecnou část a moduly dle cílových skupin (administrativní pracovníci/akademici, výzkumní pracovníci). | 2021-12-01 | Q4/2021 | 2021-12-31 | *Personální odd. * Vedoucí kateder | *Checklist pro nováčka/ vedoucího; *Aktualizovaná příručka pro nové zaměstnance; *Počet realizovaných workshopů/proškolených *zaměstnanců; *Zpětné vazba po zkušební době (strukturovaný rozhovor nebo dotazník); | [6 empty] | checklisty | Príručka | workshop
14 | Zlepšení komunikace a poskytování služeb v angličtině | a) Překlad důležitých pracovních a strategických dokumentů a webových stránek do angličtiny. b) Poskytování jazykových kurzů pro administrativní pracovníky v souladu s požadavky jejich práce. | 2021-12-01 | probíhá + Q1/2022 | 2022-03-31 | *Sekretariát *Personální odd. | *Odkaz na web; *Přeložené dokumenty; *Počet proškolených zaměstnanců; | [13 empty] | překlady
17 | Posílení a zvýšení počtu mobilit (outcoming/incoming) | a) Monitorování a vyhodnocování překážek mobility u jednotlivých skupin výzkumných pracovníků a dle potřeby na ně reagovat. b) Revize programů pro mobility a programů cílící na mladé vědce a výzkumníky. c) Zlepšení informovanosti o možnostech a podmínkách čerpání tvůrčího volna. | 2022-09-01 | Q2/2022 | 2022-06-30 | *Proděkan pro VVKK | *Počet mobilit (outcoming / incoming); *Odkaz na web;
7 | Standardizace procesu náboru a výběru na fakultní úrovni | a) Vytvoření a zavedení fakultní OTM-R příručky pro nábor a výběr (jasná pravidla a metodika pro jednotlivé fáze náboru a výběru – včetně nastavení kritérií pro prodloužení smlouvy na dobu určitou bez výběrového řízení, určení role a zodpovědnosti jednotlivých osob v procesu). b) Proškolení členů výběrových komisí a pracovníků Personálního odd. o správném průběhu a vedení výběrového pohovoru/výběrového řízení. c) Revize a aktualizace šablon inzerátů v souladu s požadavky tzv. „OTM-R toolkit“. d) Vytvoření šablon pro vedení pohovoru, transparentní hodnocení uchazečů a komunikaci s uchazeči. | 2022-09-01 | od Q3/2021 do Q3/2022 | 2022-09-30 | *Personální odd. *Vedoucí kateder | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; *Počet proškolených zaměstnanců; *Podíl uchazečů mimo MU/ze zahraničí x interní kandidáti; *Dotazník – zpětná vazba na výběrové řízení;
4 | Zlepšení procesu hodnocení výzkumných pracovníků | a) V návaznosti na revizi hodnotící aplikace EVAK na univerzitní úrovni (12/2021) zrevidovat a upravit hodnotící kritéria (hard/soft) pro všechna pracoviště fakulty a nastavit jednoduchá kritéria pro hodnocení výuky a její kvality. b) Seznámit vedoucí pracovišť s nástroji a možnostmi odměňování v návaznosti na roční hodnocení a pracovní výkon zaměstnance. | 2022-04-01 | od Q2/2022 do Q4/2022 | 2022-12-31 | *Personální odd. ve spolupráci s OVVKK *Vedoucí kateder | *Zrevidovaná a upravená hodnotící kritéria; *Počet informovaných zaměstnanců; *Vytvořené podpůrné materiály pro vedoucí pracovníky; | [16 empty] | kritéria, materiály | kritéria, materiály | kritéria, materiály
10 | Posílení postavení postdoků | a) V návaznosti na vytvořenou univerzitní strategii pro postdoktorandské pozice (Q3/2021) definovat statusu postdoka včetně cíle a délky pracovního vztahu, popisu pozice a požadovaných kompetencí. b) Nastavit koncept/ standardy pro nábor, výběr a kariérní rozvoj zaměstnanců na pozici postdoka (se zaměřením na příchozí/zahraniční výzkumníky). | 2021-10-01 | od Q4/2021 do Q4/2022 | 2022-12-31 | *Proděkan pro VVKK ve spolupráci s HR Award týmem | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web – interní OTM-R příručka, *Počet postdoků; | [10 empty] | status | status | status
18 | Zlepšení vedení a supervize mladých výzkumných pracovníků | a) Nastavení a zavedení standardů školitelské práce (role, povinnosti, zodpovědnosti v procesu supervize Ph.D. studentů). b) Pravidelné vzdělávání a rozvoj školitelů  ve spolupráci s RMU včetně metodiky a příkladů dobré praxe, jak se začínajícími školiteli pracovat. c) Pravidelné hodnocení činnosti interních školitelů (např. v rámci pravidelného ročního hodnocení v aplikaci EVAK) a na základě informací z IS. d) Vytvoření podpůrných materiálů pro školitele – desatero/checklist školitele. | 2021-10-01 | od Q3/2021 do Q4/2022 | 2022-12-31 | *Proděkan pro VVKK ve spolupráci ve spolupráci s RMU | *Odkaz na web; *Počet akcí pro školitele; *Vytvořené dokumenty; *Podíl úspěšných Ph.D. studentů v různých fázích studia; | [8 empty] | kurzy
19 | Zlepšení informovanosti a rozvoje Ph.D. studentů | a) Aktualizace formátu Ph.D. day, reorganizace zápisu do studia – doplnění informací, neformální networking, sdílení zkušeností se staršími doktorandy. b) Vytvoření příručky Ph.D. studenta. c) Organizace workshopu zaměřeného na specifické znalosti a dovednosti vztahující se k výzkumu, publikační činnosti, spoluautorství a plagiátorství. d) Zviditelní a propagace kurzů FRESHERS pořádaných RMU. e) Aktualizované informace na webu fakulty (FAQ). | 2021-12-01 | od Q3/2021 do Q4/2022 | 2022-12-31 | *OVVKV ve spolupráci s OVVM | *Počet akcí pro Ph.D. studenty; *Odkaz na web; *Vytvořené dokumenty; *Počet proškolených Ph.D. studentů; | [7 empty] | příručka |  | Ph.D. day |  | web
21 | Networking MU | Sdílení znalostí, zkušeností, best practice v rámci přípravy, implementace a hodnocení projektu HR Award v rámci MU. | 2022-12-01 | probíhá – Q4/2022 | 2022-12-31 | *HR Award tým | *Sjednocené materiály a postupy v rámci MU / vybraných fakult; *Web link; *Počet setkání;
16 | Vytvoření Kariérního řádu a zlepšení podpory výzkumných pracovníků v oblasti kariérního poradenství | a) Vytvoření a zavedení Kariérního řádu – ve spolupráci s RMU. b) Vytvoření a zavedení systému kariérního poradenství pro zaměstnance – ve spolupráci s RMU. | 2022-10-01 | od Q4/2022 do Q4/2023 | 2023-12-31 | *Personální odd. ve spolupráci s RMU * HR Award tým | *Implementace dokumentu Kariérní řád na ESF MU; *Odkaz na web; *Počet seznámených zaměstnanců; | [22 empty] | Kariérní řád | Kariérní řád |  | Implmentace KŘ | poradenství | poradenství | poradenství
20 | Zlepšení procesu vzdělávání a rozvoje na fakultní úrovni | a) V návaznosti na vytvořenou univerzitní koncepci vzdělávání a rozvoje (Q4/2022) nastavit proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na ESF MU, včetně vytvoření standardní nabídky klíčových témat a formátu školení. b) Posílení a rozvoj znalostí a dovedností: • pracovníků děkanátu zejména v oblastech: specifické HR dovednosti/personální řízení, manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, time management, týmová spolupráce a kulturní diverzita; • akademických a výzkumných pracovníků zejména v oblastech: vedení lidí / manažerské dovednosti, koučování/mentoring, pedagogické a jazykové dovednosti, projektové řízení a administrativa, genderová problematika. | 2021-08-01 | od Q3/2021 do Q3/2023 | 2023-12-31 | *Personální odd. *HR Award tým | *Vytvořený dokument – popis interního procesu; *Standardní nabídka rozvojových témat a formátů (katalog); *Odkaz na web; *Počet realizovaných kurzů; *Počet proškolených zaměstnanců; *Výstupy ze zaměstnaneckého průzkumu; | [8 empty] | kurzy |  |  | kurzy |  |  | kurzy
2 | Zlepšení šíření a komercionalizace výsledků výzkumu | a) Vytvoření a zavedení fakultní politiky komercionalizace výsledků výzkumu. b) Vytvoření a zavedení dílčí fakultní komunikační a marketingové strategie směrem k veřejnosti. c) Seznámení zaměstnanců se základními aktivitami a komunikačními kanály. | 2022-10-01 | od Q4/2022 do Q4/2024 | 2024-12-31 | *Proděkan pro VVKK *Proděkan pro VVM | *Vytvořené dokumenty; *Odkaz na web; | [28 empty] | kom. a mkt. |  |  |  | komercionalizace
13 | Opakované provedení zaměstnaneckého průzkumu na konci implementační fáze Revidovaného akčního plánu | Průzkum bude zaměřený také na oblasti Charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky, výsledky budou komunikovány a zpřístupněny zaměstnancům. | 2025-09-01 | Q3-Q4/2025 | 2025-10-31 | *HR Award tým | *Response rate; *Trendy ve vývoji;
6 | Vytvoření univerzitní OTM-R policy/ Revize Řádu výběrového řízení MU | a) Vytvoření a zavedení centrální OTM-R politiky pro nábor a výběr akademických i neakademických pracovníků zohledňujících principy Charty a Kodexu platné pro celou MU. b) Revize a aktualizace Řádu výběrového řízení MU v souladu s principy univerzitní OTM-R policy a doplnění chybějících principů Charty a Kodexu. | 2021-06-01 | Q3/2021 (OTMR) Q2/2022 (Řád VŘ) | 30.9.2021; 30.6.2022; | *Personální odd. ve spolupráci s RMU | *Vytvořený dokument – OTM-R policy; *Aktualizovaný Řád výběrového řízení; *Odkaz na web MU a EFS; | [7 empty] | OTMR | OTMR | OTMR | [5 empty] | řád VŘ | řád VŘ | řád VŘ
8 | Vytvoření a zavedení fakultního systému pracovních pozic a míst | a) Všechny pracovní pozice jsou jasně definovány včetně popisů práce, požadovaných kompetencí, zodpovědnosti a výukové zátěže v případě akademických pracovníků b) Všichni zaměstnanci (noví i stávající) mají aktualizované popisy práce/pracovní pozice. | 2022-03-01 | do Q1/2022 Q2/2023 (popisy pracovních pozic) | 31.03.2022; 30.06.2023; | *Personální odd. | *Vytvořený dokument; *Odkaz na web; *% zaměstnanců s popisem pracovního místa; | [13 empty] | systém pracovních míst | systém pracovních míst | systém pracovních míst | [10 empty] | popisy pracovních míst
11 | Zlepšení interní komunikace | a) Úprava a aktualizace fakultního webu: sekce Zaměstnanci – HR informace pro zaměstnance a vedoucí pracovníky (včetně materiálů pro nábor, výběr, adaptaci, FAQ k pracovním otázkám, řešení stížností, odkazy na důležité formuláře a dokumenty, nabídka rozvojových aktivit apod.); sekce Věda a výzkum – rozcestník, FAQ, administrace projektů, komercionalizace, Open Science, odkazy na důležité formuláře a dokumenty, projektová administrativa a financování projektů b) Zavedení fakultního newsletteru – pravidelný přehled důležitých informací a novinek napříč fakultou. c) Vytvoření a zavedení fakultní komunikační strategie směrem k zaměstnancům. | 2021-10-01 | od Q3/2021 Q4/2021 (newsletter) Q2/2022 (web) Q4/2022 (strategie) | 31.12.2021; 31.07.2022; 31.12.2022; | *Personální odd. *Oddělení VVKK *Proděkn pro VVM | *Odkaz na web; *Monitoring využívání/návštěvnosti webu; *Vytvořený dokument – *Komunikační strategie; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [10 empty] | newsletter | newsletter | newsletter |  |  |  | web | web | web |  |  |  | strategie | strategie | strategie
15 | Snížení pedagogické a administrativní zátěže | a) Revize pedagogické zátěže na jednotlivých katedrách, návrh opatření na řešení. b) Rozvoj podpůrných nástrojů a opatření na další redukci administrativy nebo převod do elektronické podoby. c) Vytvoření přehledného úložiště aktuálních formulářů a dokumentů na webu fakulty. | 2022-05-01 | od Q2/2021 a průběžně do Q4/2023 do Q4/2021 (úložiště) | 31.12.2021; 31.12.2023 | *Vedoucí kateder *Tajemník | *Dokument – analýza, návrhy na řešení pedagogické zátěže; *Odkaz na web; *Výsledky zaměstnaneckého průzkumu; | [11 empty] | přehledné úložiště | přehledné úložiště | přehledné úložiště
3 | Zvýšení počtu žen v rozhodovacích orgánech a vedoucích pozicích fakulty a podpora genderově férového prostředí | a) Realizace a propagace vhodných opatření/akcí na podporu žen ve vědě do praxe fakulty (podpora individuálních kariérních plánů, zohledňování potřeb rodičů s malými dětmi, rozšiřování povědomí o otázce genderu, zviditelňování a oceňování úspěšných žen vědkyň apod.). b) Navázání spolupráce s institutem Národní kontaktní centrum pro gender a vědu - https://genderaveda.cz/en/gender-and-science/. c) Sdílení dobré praxe a s domácími/zahraničními institucemi. d) Revize odměňování. | 2021-10-01 | od Q3/2021 do Q4/2022 do Q4/2023 (revize odměňování) | 31.12.2022; 31.12.2023; | *Děkan *Personální odd. | *Podíl počtu žen v orgánech fakulty; *Počet aktivit na podporu žen; *Odkaz na web; *Dokument – analýza odměňování; | [10 empty] | VR | VR | VR | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | NKC - spolupráce | [12 empty] | revize odměnování
Note on C17: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: strategie Ph.D. studia z RMU bude k dispozici 06/2022
Note on S28: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: vědecká rada