## Vol.4.
Doporučený postup činností k distančním SZZ (a obhajob závěrečních prací)
Čas | Činnost | Stud. odd. / sekr. oboru | Pomocník SZZ | Sekretář SZZ | Komise | IT podpora
Co nejdříve | A) Obeznámení se s řešením výpadků Jak formálně postupovat , pokud dojde k přerušení zkoušky
B) Metodická úprava otázek Přechod na open book zkoušení.
C) Výzva ke zvolení způsobu průběhu SZZ Student potvrdí formu zkoušky (prezenčně / distančně)
D) Tvroba harmonogramu
Příprava SZZ (14 dní předem) | E) Informování CIT o harmonogramu zkoušek Zajištění IT podpory v den v den SZZ
F) Proškolení personálu - práce s technologií
G) Vytvoření týmů komisí v MS Teams
H) Poskytnutí informací a pokynů studentům Průběh a povinnosti při distanční zkoušce
I) Kontrola kontaktních údajů (telefon) v IS viz. obeznámení se s řešením výpadků
Příprava SZZ (1-2 dny před) | J) Připomínací e-mail studentům (a komisi)
K) Kontrola CIT, že počítají s termíny SZZ
L) Kontrola IT (vybavení a připojení)
Průběh SZZ/Obhajoby | M) První kontakt se studentem - čekárna Kontrola připojení (a studenta - okolí, aplikace).
N) Zavolání studenta do místnosti - zkouška
O) Ověření totožnosti studenta
P) Informování o nahrávání a jeho spuštění
Q) Samotná obhajoba/zkouška losování otázky / nasdílení prezentace / …
R) Ukončení nahrávání a odebrání studenta z hovoru
S) Stažení audiovizuálního záznamu
Po SZZ | T) Uložení záznamu po dobu 5 let do IS MU
– role je typicky odpovědná za tuto aktivitu
– role může být odpovědná nebo účastná této aktivity