## Harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
LHŮTA V TÝDNECH | 10 TÝDNŮ | 7 TÝDNŮ | 11 TÝDNŮ | 4 TÝDNY | 7 TÝDNŮ | 2 TÝDNY | 4 TÝDNY
Fáze zadávacího řízení | Příprava | Příjem žádostí o účast | Příjem a jednání o předběžných nabídkách | Příjem nabídek | Výběr dodavatele | Námitky | Smlouva
Přijetí požadavku
Ověřování a doplňování údajů
Předběžné tržní konzultace
Tvorba ZD
Ex-ante kontrola (u dotačních zakázek)
Uveřejnění oznámení o zakázce
Běh lhůty pro podání žádostí o účast
Poskytování dodatečných informací
Otevírání a posuzování žádostí o účast
Rozeslání výzvy k podání předběž. nabídek
Běh lhůty pro podání předběžných nabídek
Prohlídka místa plnění
Poskytování dodatečných informací
Otevírání a posuzování předběžných nabídek
Jednání o předběžných nabídkách
Změna nebo doplnění zadávacích podmínek
Ukončení jednání o nabídkách
Rozeslání výzvy k podání nabídek
Běh lhůty pro podáníi nabídek
Poskytování dodatečných informací
Otevírání nabídek
Posouzení a hodnocení nabídek
Ověřování dokladů vybraného účastníka
Zjišťování skutečného majitele
Lhůta pro námitky
Interim kontrola (u dotačních zakázek)
Uzavření smlouvy