## Slide 1: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Petr Smutný

## Slide 2: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 3: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 4: Proč přednáška o PM?
měnící se charakter prostředí a jeho vliv na řízení podniků;
požadavky podniků na uchazeče o manažerské pozice;

## Slide 5: Ad 1) měnící se charakter prostředí…
nutný rychlý vývoj nových produktů;
nutné časté a rychlé změny procesů;
individualizace produkce podle požadavků zákazníka.
Všechny tyto faktory vyžadují užití jednorázového řízeného sledu činností.

## Slide 6: Ad 2) požadavky podniků na manažery

## Slide 7: Proč přednáška o PM?
=> rostoucí důležitost znalosti PM pro podniky i absolventy

## Slide 8: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 9: Co je to projektový management?
souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů za účelem splnění (relativně) krátkodobého cíle, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.

## Slide 10: Odlišnosti PM
Čím se PM liší od běžného operativního řízení?
  dočasnost;
  specifičnost;
  přidělení zdrojů podle potřeb projektu.

## Slide 11: Výhody PM
důsledné přiřazení odpovědnosti;
zdroje jsou přiděleny podle potřeby a poté uvolněny => flexibilita;
vytváří podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu;
systémový přístup.

## Slide 12: Nevýhody / rizika PM
specifické požadavky zákazníků se často objevují až v průběhu realizace;
nutnost častých org. změn;
nutnost plánovat a oceňovat v předstihu před realizací;

## Slide 13: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 14: Co je projekt
dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního výsledku (produktu / služby).
  dočasnost = je stanoven začátek a konec.
  unikátnost
    cíl
    technologie
    lidé
    vnější vlivy a rizika
  => jedinečnost = každý projekt se provádí pouze jednou

## Slide 15: Základny PM - trojimperativ
Projekt je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:
  dán specifický cíl;
  definována časová omezení působnosti;
  je stanoven rámec pro čerpání zdrojů na realizaci.

## Slide 16: Problém vzájemné podmíněnosti
jednotlivé kategorie trojimperativu jsou vzájemně propojeny
specifická povaha projektu určuje relativní důležitost každé podmínky trojimperativu
  => je nutno hledat vyvážené řešení. Jde spíše o optimalizační problém (x maximalizace jednotlivých kategorií).

## Slide 17: Překážky splnění podmínek trojimperativu (1/3)
problémy s provedením (kvalitou)
  špatná komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem;
  příliš ambiciózní předpoklady;
  chyby dodavatele při plánování či realizaci.

## Slide 18: Překážky splnění podmínek trojimperativu (2/3)
problémy s časem
  nedostatek zdrojů;
  nadměrný důraz na kvalitu provedení.

## Slide 19: Překážky splnění podmínek trojimperativu (3/3)
problémy s náklady
  „soutěž lhářů“
  důsledek řešení časových skluzů;
  příliš optimistické počáteční odhady;
  chyby při kalkulaci;

## Slide 20: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 21: Základní procesní model

## Slide 22: Životní cyklus projektu

## Slide 23: Průběh procesů v rámci životního cyklu

## Slide 24: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 25: Stanovení cílů projektu
cíl projektu = nová hodnota, která je výsledkem projektu
S.M.A.R.T. (Specicic, Measurable, Assignable, Realistic, Time-bound)
=> kritéria dosažení úspěchu
zakládací listina projektu
  formalizuje existenci projektu
  přiděluje manažerovi projektu pravomoci pro použití zdrojů
  definuje odpovědnost manažera za naplnění požadavků projektu

## Slide 26: Náklady projektu
předběžný rozpočet projektu
=>stanovení ceny projektu
    cena z pohledu dodavatele = náklady + zisk
    cena z pohledu zákazníka = rozhodování o návratnosti
    cenové strategie
      strategie nejnižší nabídky
      podcenění prvního projektu (buy-in/bail-out s.)
      c. s. často leží mimo odpovědnost proj. manažera
=>podklad pro uzavření kontraktu

## Slide 27: Způsob pořízení
nákup vs. vlastní realizace
  poř. náklady
  kapacity pro realizaci
  organizační nároky
  rizika změn
metody
  doba návratnosti
  diskont peněžních toků
  rentabilita projektu

## Slide 28: Uzavření kontraktu
dohoda o provedení určitého pracovního výkonu nebo o dodávce produktu /služby
kontrakty založené na nákladových cenách
  prokázané náklady + proměnná částka
  netlačí dodavatele ke snižování nákladů
  zákazník musí mít silné kontrolní pravomoci
kontrakty založené na pevné ceně
  cena zahrnuje i přiměřenou rezervu
  často bývá doplněna o cílovou odměnu

## Slide 29: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 30: Co je třeba plánovat?
technologii a metody
zdroje
náklady
čas

## Slide 31: Schéma plánování projektu

## Slide 32: Podrobný rozpis prací (Work Breakdown Structure)
vychází z definice předmětu projektu
rozepisuje požadovaný produkt do logické hierarchie úloh (činností)
je důležitým východiskem pro řízení všech tří složek trojimperativu
  rozpis úseků práce (kdo co dělá?)
  časový rozvrh projektu (kdy?)
  plán čerpání nákladů (rozpočet)

## Slide 33: Plánování času
definuje v jakých termínech a časových sledech budou práce na projektu probíhat.
nástroje:
  úsečkové grafy (Ganntův diagam)
    + přehlednost
    + jednoduchost konstrukce
    - neukazují závislosti mezi úkoly (činnostmi)
    - změna v délce jedné činnosti se (automaticky) nepromítne do zbývající části hramonogramu
  síťové grafy
    P.E.R.T. – dobu trvání stanovují na základě optimistických realistických a pesimistických variant odhadů trvání činností.
    G.E.R.T – zdokonalení metody PERT
    C.P.M. – založena na analýze tzv. kritické cesty = nejdelšího sledu úkolů, který neobsahuje žádné časové rezervy.
    + souhrnně prezentují souvislosti
    + umožňují hledat alternativy
    + mají definovanou kritickou cestu
    - složitost
    - nepřehlednost

## Slide 34: Rozpočet projektu
časově fázový plán reprezentovaný peněžními nebo pracovními jednotkami.
plán čerpání zdrojů:
  v celkovém souhrnu
  v rozpisu do detailních položek
  v časovém fázování podle předpokladu postupu čerpání
metody: viz specializované předměty

## Slide 35: Alokace zdrojů – problém omezených zdrojů
důvody
  umožňuje dlouhodobě efektivní využití zdrojů
  zamezí konfliktu při použití konkrétního zdroje
kompromis mezi časem a náklady
  metoda uhlazení použití zdrojů – vyhladí špičky využití pracovních sil v dílčích úsecích => ovlivňuje délku projektu
  metoda umístění zdrojů – hledá nejkratší možnou kritickou cestu vzhledem k limitovaným zdrojům.

## Slide 36: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 37: REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU
Realizační fáze projektu zpravidla vyžaduje největší
úsilí a největší náklady. Spočívá v řízení a kontrole
projektovaných prací.
Řízení probíhá v reálném čase podle plánu
Kontrolují se odchylky od plánu způsobené
nepředvídatelnými rušivými vlivy, ale také chybami v koncepční fázi projektu
Na základě odchylek v čase, nákladech či kvalitě se přijímají korekční opatření.
Problémem řízení realizační fáze je skutečnost, že odchylky jsou na sobě vzájemně závislé a korekce času, nákladů a kvality představují optimalizační úlohu

## Slide 38: Zájmové subjekty v řízení podniků
jedinci nebo organizace, kteří jsou zapojeni do projektu anebo jejichž zájmy jsou ovlivněny realizací projektu.
mohou mít zcela rozdílné zájmy a proto jejich sladění bývá největším problémem projektového řízení
K nejdůležitějším z nich patří:
Zákazník – objednavatel (uživatel) výstupu
Investor – poskytuje finanční zdroje na projekt
Projektový manažer – zodpovědný za realizaci projektu na operativní úrovni
Členové projektového týmu – pracovníci
Vládní instituce, místní správa
Jednotliví občané

## Slide 39: Projektový tým
Projektový tým – sehraný tým pracovníků s minimálními konfliktními vztahy, zaměřený a motivovaný dosáhnout cíle projektu.
tým musí být motivován na dosažení cíle
v týmu musí být vytvořena atmosféra důvěry a odhodlání dosáhnout očekávaného výsledku
členové týmu musí mít možnost projevit svůj názor - týmově analyzovat a řešit problémy

## Slide 40: Role manažera projektu
kombinace řízení a vedení
kvalifikace
  odbornost
  soft-skills – vedení lidí, motivace
  komunikace

## Slide 41: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 42: Proč kontrolovat?

## Slide 43: Kontrola průběhu projektu
je součástí řízení projektu
probíhá ve všech třech dimenzích trojimperativu
  kontrola provedení (kvality)
  kontrola časového postupu prací
  kontrola čerpání nákladů

## Slide 44: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 45: Uzavření projektu
akceptace = schválení výstupů projektu
předání výsledku
hodnocení průběhu projektu !
  naplnění cílů
  hodnocení kvality výstupu i procesů
  kvantifikace rizik, která nastala (odhad možného opakování)

## Slide 46: Struktura přednášky
Proč přednáška o řízení projektů?
Projektový management
Projekt – definice
Procesní pohled na projekt
Iniciace projektu
Plánování projektu
Řízení projektu
Kontrola průběhu projektu
Ukončení projektu
Literatura ke studiu
Seminář

## Slide 47: Literatura ke studiu
SVOZILOVÁ, Alena. Projektový Management. Grada: Praha, 2006. (ŘÍZ 539)
ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Computer Press. Praha, 2003. (ŘÍZ 410)
FIALA, Petr. Projektové řízení. Modely, metody, analýzy. Professional Publishing: Praha, 2004. (ORG 473)
GROS, Ivan. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada: Praha, 2003. (ORG 388)

## Slide 48: Děkuji za pozornost