|  | III. |
| --- | --- |
| Úřad vlády ČR DALŠÍ POSTUP zlepšování ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY |  |

V Praze dne 27. července 2005

OBSAH

1.	Úvod	3

2.	Cíl	3

3.	Zhodnocení dosavadních prací	3

3.1.	Organizační zabezpečení	3

3.2.	Zhodnocení projektů	4

3.3.	Změny v projektech	6

3.4.	Problémy související s realizací projektů	6

3.5.	Rizika dalšího postupu	7

4.	Navrhovaný postup v letech 2005 – 2006	8

5.	Závěr	11

6.	Přílohy	11

# Úvod

Předkládaný materiál shrnuje dosavadní vývoj reformy a modernizace ústřední státní správy (dále jen „reforma“) a stanovuje další postup pro zlepšování ústřední státní správy.

Dosud vláda schválila tyto výstupy:

- Návrh postupu začlenění metody pro hodnocení dopadu regulace na podnikatelské prostředí do procesu přípravy regulace (RIA) usnesením č. 420/2005,

- Snižování administrativní zátěže podnikatelů usnesením č. 421/2005,

- Analýzu koordinačních mechanismů ústřední státní správy vůči územní veřejné správě usnesením č. 430/2005,

- Analýzu současného systému kontroly ve státní správě České republiky usnesením č. 738/2005.

Navrhovaná řešení nejsou v rozporu s požadavky opoziční politické reprezentace, která potřebu reformy rovněž zdůrazňuje.

Předpokladem pro naplnění požadavků politické reprezentace je postupná změna řízení v ústřední státní správě, bez které lze zásadních výsledků dosáhnout jen stěží.

# Cíl

Obecným cílem je zajistit, aby ústřední správní úřady lépe prosazovaly realizaci zákonů a efektivněji poskytovaly své služby vládě a společnosti. Zlepšit se má realizace vládní politiky a kvalita materiálů pro rozhodování vlády. Reforma má podpořit širší využití moderních technologií a manažerských metod řízení a zvýšit horizontální koordinaci a komunikaci ústředních správních úřadů.

Prioritní oblasti dalšího postupu zlepšování ústřední státní správy:

- aplikace metod řízení a řízení kvality v ústřední státní správě,

- zlepšování horizontální a vertikální komunikace a koordinace,

- snižování dopadů regulace,

- snižování administrativní zátěže podnikatelů,

- vzdělávání top managementu ústředních správních úřadů,

- další posilování využití ICT (informačních a komunikačních technologií).

# Zhodnocení dosavadních prací

  - Organizační zabezpečení

Pro přípravu řešení jednotlivých úkolů je využíváno postupů projektového řízení. Důvody pro využití této metody jsou zvýšení meziresortní spolupráce, zajištění provázanosti jednotlivých projektů reformy a využití obecných principů projektového řízení, kterými jsou větší flexibilita, větší uvědomění si nákladů, větší orientace na cíl, větší angažovanost, větší průhlednost a větší odpovědnost.

Za tím účelem byl také vytvořen a schválen zvláštní mechanismus pro koordinaci prací, který zahrnuje rovinu politickou i odbornou. Politickou rovinou se rozumí úroveň předsedy vlády a vlády jako celku, politicko-odbornou rovinu představuje Úřad vlády ČR a Řídící tým reformy ústřední státní správy, rovinu odbornou vedoucí projektů a projektové týmy sestavené k jednotlivým projektům.

Koordinací činností a prací na reformě byl pověřen vedoucí Úřadu vlády ČR, pro kterého tyto práce zabezpečuje odbor reformy regulace a ústřední státní správy na Úřadu vlády ČR.

Vrcholným pracovním orgánem reformy je Řídící tým reformy ústřední státní správy (dále jen „Řídící tým“), který jmenuje za příslušný úřad zástupce do projektových týmů, dále sleduje práce na reformě, projednává a schvaluje jednotlivé výstupy a stanovuje další postup. Je tvořen převážně z náměstků ministrů a vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Na odborné úrovni se konají porady vedoucích projektů, kteří si tak vzájemně vyměňují informace o stavu projektů a v případě vzniklých problémů si dojednávají jejich řešení. Každý vedoucí projektu je povinen o průběhu projektu informovat příslušného ministra, v případě vážných problémů informovat také Úřad vlády ČR.

Věcné řešení úkolů zajišťují projektové týmy vytvářené k jednotlivým projektům.

Tímto mechanismem má vláda zajištěno, že podklady pro její jednání a rozhodování byly dostatečně projednány a že případné přetrvávající rozpory již nelze řešit jinak než na úrovni ministrů.

Nedostatky popsaného mechanismu

V některých úřadech stále dobře nefunguje horizontální informovanost všech sekcí úřadu o připravovaných projektech. Objevily se případy, že věcně příslušné odbory se nedozvěděly o možnosti účastnit se na řešení dané problematiky v rámci prací.

Dalším nedostatkem je výběr členů projektových týmů, kteří mnohdy nesplňují určené charakteristiky a jejichž očekávání se liší od požadavků a zadání vedoucího příslušného projektu. Konkrétním příkladem je Projekt C.3 E-government. Projektový tým C.3 byl oficiálně sestaven, ale úkoly tohoto týmu řeší existující pracovní skupina Ministerstva informatiky.

  - Zhodnocení projektů

Usnesením vlády č. 237/2004 bylo schváleno pět hlavních směrů zlepšování ústřední státní správy: A. Racionalizace procesů v ústřední státní správě, B. Zlepšení řízení v ústřední státní správě, C. Zvýšení kvality ústřední státní správy, D. Implementace a zlepšování státní služby v ústředních správních úřadech, E. Racionalizace financování ústřední státní správy. V rámci uvedených směrů bylo nadefinováno celkem 15 projektů (Projekt A.1 až Projekt E.3). Každý projekt má jasně definované parametry, jako jsou cíl projektu, gestor, postup realizace, výstupy a časový plán.

Do července 2005 byly zahájeny téměř všechny projekty a byly sestaveny příslušné projektové týmy.

Projekt A.4 nebyl dosud zahájen a vzhledem ke zbývajícímu času do voleb je navrženo jeho zrušení. Projekt A.4 měl být završením reformního procesu, měl popsat konečné řešení a dodat podklady pro rozhodující impuls vlády. Projekt byl závislý na výstupech všech projektů směru A, zejména pak projektu A.2 Popis a analýza procesů v ústřední státní správě (dále jen „Projekt A.2“). Projekt A.2 byl výrazně omezen a procesní audit dosud proběhl pouze na Ministerstvu financí a plánuje jej např. Ministerstvo zahraničních věcí. O dalším postupu projektu A.2 rozhodne vláda samostatným usnesením.

V roce 2004 bylo v rámci Projektu A.1 Identifikace poslání a střednědobých cílů (dále jen „Projekt A.1“) navrženo poslání úřadů a identifikovány jejich cíle. Výstupy z Projektu A.1 by měly být využity především v rámci Projektu A.2, jelikož efektivní fungování úřadů je spojeno především s procesy, které jsou nástrojem k naplnění poslání daného úřadu a musí s ním být provázány.

Teprve v souvislosti s Projektem A.2 si většina úřadů uvědomila, že reforma byla skutečně zahájena. Vlivem toho je však spojována pouze se snižováním počtu zaměstnanců a úřadů, ačkoli jejím hlavním cílem je zvýšení efektivity fungování ústřední státní správy. Popisované dopady mohou být jen důsledkem plnění tohoto cíle.

První výstup reformy „Připravit zadání a zprovoznění druhé fáze portálu veřejné správy“ vytvořený v rámci Projektu C.3 E-government byl vládě předložen pro informaci v prosinci 2004.

- V rámci reformy byl v únoru 2005 do vlády předložen také materiál Obecný model státních regulačních úřadů. Projednání materiálu bylo odloženo.

Do 31. března 2005 byly k projednání ve vládě připraveny další výstupy:

- Poslání ústředních správních úřadů, Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

- Postup a pravidla pro provedení organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu v ústředních správních úřadech, Českém telekomunikačním úřadě a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání,

- Analýza koordinačních mechanismů ústřední státní správy vůči územní veřejné správě,

- Začlenění metody pro hodnocení dopadu do procesu přípravy regulace (RIA),

- Snižování administrativní zátěže podnikatelů.

- Všechny výstupy byly projednávány na jednání vlády dne 13. dubna 2005. První uvedený výstup byl z jednání stažen a nadále bude využit jako podkladový materiál při zlepšování ústřední státní správy, projednávání druhého bylo odloženo. Zbývající výstupy byly vládou schváleny.

Pro další postup realizace reformy je rovněž důležité plnění následujících úkolů:

- Příprava a pilotní ověření projektu manažerského vzdělávání k řízení podle cílů (splněno ve druhém pololetí roku 2004),

- Aktualizace obsahu kurzu „Řízení kvality veřejných služeb. Základy managementu jakosti“ v souvislosti s reformou (splněno ve druhém pololetí roku 2004),

- Příprava vzdělávacího programu na podporu výkonového a finančního managementu v ústřední státní správě (bude splněno v roce 2005).

Výše uvedené vzdělávací akce byly zařazeny do Katalogu vzdělávacích akcí Institutu státní správy (dále jen „Katalog“) na první pololetí roku 2005. Vzdělávací program na podporu výkonového a finančního managementu byl zařazen do Katalogu na druhé pololetí roku 2005.

Zkušenosti z realizace pilotního ověření projektu manažerského vzdělávání k řízení podle cílů budou využity také pro návrh Koncepce rozvoje řízení a implementace metod řízení kvality v ústředních správních úřadech, jejíž zpracování je jedním z výstupů reformy pro rok 2005. Podrobněji uvedeno v příloze č. 1 (viz Projekt B.2).

Závěrem lze říci, že do července roku 2005 byly zpracovány především dílčí důležité analýzy a dokumenty, které budou základem pro návrh systémového řešení některých úkolů vyplývajících z reformy.

  - Změny v projektech

Dopady spojené s demisemi vlády a sestavováním nových kabinetů ovlivnily časový plán výstupů projektů. V této souvislosti byly u většiny projektů aktualizovány jejich harmonogramy.

Rozhodnutí Parlamentu ČR o odložení účinnosti zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zásadním způsobem ovlivnilo realizaci Projektu D.1 Implementace služebního zákona. Gestor projektu proto přehodnotil zaměření projektu a celý jej včetně názvu nově formuloval.

Další změny se ukázaly jako opodstatněné až při samotné realizaci projektů. V některých případech se jedná spíše o formální úpravy jako formulační zpřesnění (Projekt B.1). Větší změny týkající se zpřesnění projektu byly provedeny v Projektu E.3. Některé projekty je vhodnější spojit, a to zejména z důvodu jejich zaměření a provázanosti (Projekt B.2 a C.1), či je doplnit o některé další výstupy (Projekt C.2). V jednom případě bylo přistoupeno k vyjmutí projektu z reformy jako takové, neboť je jeho řešení zabezpečeno v rámci jiné aktivity (Projekt E.2).

Změny v projektech jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 předkládaného materiálu.

  - Problémy související s realizací projektů

Nejzávažnější komplikací se staly časté změny vlády v souvislosti s politickými změnami.

Všeobecně přetrvává velmi nízké povědomí o zahájení realizace reformy a jejích hlavních cílech. Navzdory přijetí příslušného usnesení k reformě v březnu 2004 nejsou hlavní směry reformy ani základní cíle stanovené v těchto směrech známy nejen širší veřejnosti, ale mnohdy ani zaměstnancům a nejvyššímu vedení ústředních správních úřadů. O této situaci svědčí rovněž mnohá vyjádření politických představitelů, nejen z řad opozičních stran, o nutnosti připravit a zahájit reformu ústřední státní správy, jako kdyby se jednalo o úkol, na němž nebyly dosud žádné práce vykonány. K této situaci paradoxně přispěl i fakt, že materiál k postupu a hlavním směrům reformy byl v březnu 2004 při projednání vládou schválen bez širší politické debaty a publicity.

Výrazným faktorem, který ovlivnil kontinuitu prací na reformě a zpozdil realizaci některých kroků, jejichž termínem splnění měl být konec roku 2004, byla jednání o sestavení nového koaličního kabinetu po demisi vlády v polovině roku 2004, příprava nového programového prohlášení a následné personální obměny vrcholového managementu na ústředních správních úřadech.

Obecně je problémem chybné vnímání reformy jako jednorázového procesu, který lze implementovat jednorázovým politickým rozhodnutím nebo legislativním opatřením. Reformu je nutno chápat jako souvislý proces s dlouhodobější perspektivou realizace jednotlivých kroků.

Vědomí kontinuity prací na reformě a snaha zajistit jejich provázanost byla od počátku řešena po institucionální stránce ustavením Řídícího týmu, kterému mají být předkládány všechny výstupy schválené usnesením vlády k reformě. Toto pravidlo jednoznačně sledovalo zájem koordinace jednotlivých kroků v rámci reformy. Přesto nebylo vždy naplňováno. V některých případech byly totiž materiály rozeslány do připomínkového řízení bez předchozího projednání Řídícím týmem.

Výsledkem je, že řada návrhů materiálů, která svým zaměřením úzce souvisí s některou problematikou řešenou v rámci prací projektových týmů reformy, vzniká a je předkládána vládě mimo rámec reformy a její řídící struktury. Tím dochází nejen k neefektivnímu zdvojování prací, ale předkládání návrhů věcných řešení, jejichž zamýšlené cíle mohou být dokonce protichůdné. Z tohoto důvodu bude třeba přehodnotit stanovené pravidlo.

Všeobecným problémem je nedostatečné plnění usnesení vlády. Příkladem je úkol 6 ab) přílohy usnesení k reformě, na jehož základě měli do 30. června 2004 členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů a předsedové Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zaslat analýzu svých realizovaných a plánovaných projektů v oblasti elektronizace agend (elektronické veřejné služby). Tento úkol nebyl dosud některými úřady splněn vůbec (jedná se konkrétně o Český báňský úřad, Český statistický úřad, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo spravedlnosti), nebo jen velmi obecně (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví).

  - Rizika dalšího postupu

- Politická podpora

Nejzávažnějším rizikem reformy zůstává nedostatek podpory a odhodlání pro proklamované změny ze strany vlády jako celku.

Prevence: Lépe informovat členy vlády, poslance a jejich blízké spolupracovníky pořádáním seminářů a diskusních „klubů“. Větší zapojení médií do procesu reformy v souvislosti s realizací auditů.

- Volební období

Realizace výstupů reformy časově přesahuje funkční volební období současné vlády, které má vypršet v červnu 2006. Nová vláda může přijít s vlastní koncepcí reformy a realizaci navržených opatření zastaví bez toho, aniž by dosavadní výsledky, zejména z provedených auditů, byly využity.

Prevence: Napříč celým spektrem politických stran panuje shoda nad potřebou reorganizace ústřední státní správy s cílem posílit koncepční a strategickou roli úřadů, zeštíhlit ústřední státní správu a přesunout výkon operativních činností na podřízené organizační složky. K realizaci těchto cílů poskytuje především audit z hlediska svého načasování dostatek nástrojů pro získání objektivních údajů, které budou následně podkladem pro příslušná politická rozhodnutí nově vzešlé vlády.

- Podpora státních úředníků

Dosavadní přístup státních úředníků svědčí spíše o metodě „pasivní rezistence“ vůči reformním snahám v ústřední státní správě. Tento postoj je ale pochopitelný, pokud ani od politického vedení, ani od vrcholového managementu, nepřichází jasný signál, že realizace kroků souvisejících s reformou je jednoznačnou prioritou vlády.

Prevence: Odpovídající míra angažovanosti managementu na všech úrovních řízení. Informovanost zaměstnanců o záměrech, cílech, způsobu a průběhu realizace reformy, a to například prostřednictvím odkazu na webové stránky reformy (www.reforma.vlada.cz) na Internetu a intranetu daného úřadu, či založením odkazu k reformě na Portálu veřejné správy.

- Zlepšování je zaměňováno za reorganizaci

Převládá představa, že zvýšení účinnosti ústřední státní správy lze dosáhnout především (ne-li téměř výlučně) změnami v organizačních strukturách uspořádání ústřední státní správy, v počtu úřadů a ve změnách souvisejících s vymezováním kompetencí či změnou statutu úředníků. Tento stav často souvisí s nedostatečnou informovaností o aplikací jiných nástrojů, jako jsou například moderní metody řízení a změna přístupu k řešení problémů ve veřejné správě, a to jak v přípravě rozhodnutí, tak ve způsobech sledování dosahovaných výsledků.

Prevence: Zabezpečení základní informovanosti zaměstnanců o moderních metodách řízení a organizace státní správy. Práce na vybudování jednotného systému v oblasti řízení lidských zdrojů ve správních úřadech, navzdory odložení účinnosti služebního zákona na rok 2007, zůstávají součástí příslušného projektu reformy. Součástí reformy jsou také projekty zaměřené na aplikaci moderních metod řízení a metod řízení kvality v ústředních správních úřadech.

# Navrhovaný postup v letech 2005 – 2006

V roce 2004 byly vytvořeny především podmínky pro zahájení prací na zlepšování ústřední státní správy. Návrh dalšího postupu vyplývá ze zkušeností s realizací projektů v roce 2004 a souvislostí, které se spolu s přehodnocením harmonogramu staly základem pro změny v projektech. Pro další období se doporučuje zachovat stejný systém řízení jako dosud.

Projekty byly na základě dosavadního vývoje a potřeb vlády aktualizovány, doplněny, případně navrženy na celkovou změnu. Tyto skutečnosti jsou zohledněny u každého projektu zvlášť a v případě změn také odůvodněny. Podrobněji v příloze č. 1.

- Cíl: Optimalizace procesů v ústřední státní správě

A.2	Popis a analýza procesů v ústředních správních úřadech

Nástrojem bude realizace procesních auditů na vybraných ústředních správních úřadech, kde má projekt podporu nejvyššího vedení. Podmínkou pro jejich provedení na základě jednotného zadání je schválení příslušného materiálu vládou.

Výstupy: Závěrečné auditorské zprávy

A.3	Vypracování pravidel pro fungování tzv. agentur pro ústřední státní správu

Určením procesů vhodných k převodu na tzv. agentury bude umožněno stanovit adekvátní právní řešení postavení těchto agentur a připravit pravidla pro jejich fungování. Naopak v případě, že gestor projektu A.3 dojde k závěru, že zřízení „agenturního modelu“ bude pro podmínky státní správy v České republice neefektivní, nebo že bude znamenat vyšší a pro vládu neakceptovatelné náklady, doporučí jiné řešení nebo navrhne zastavení projektu.

Výstupy: Návrh pravidel pro fungování tzv. agentur

- Cíl: Zlepšení řízení v ústřední státní správě

B.1	Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií

Analýza meziresortní komunikace a koordinace činností ústředních správních úřadů a návrhy konkrétních opatření pro zlepšení by měly být podkladem pro zefektivnění horizontální komunikace. Provedena bude také analýza způsobu tvorby materiálů pro jednání vlády s cílem zajistit komplexní řešení průřezových problémů. Předmětem

řešení bude také nalezení optimálního způsobu koordinace na centrální úrovni i vůči institucím Evropské unie.

Výstupy: Návrh pravidel umožňujících efektivní horizontální komunikaci; Návrh institucionálního zabezpečení pro horizontální koordinaci; Návrh metodiky podporující tvorbu celostátních strategií

B.2	Moderní manažerské metody v ústředních správních úřadech

Na všech ústředních správních úřadech, Českém telekomunikačním úřadě a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se předpokládá zavedení modelu CAF. Cílem je z pohledu zaměstnanců daného úřadu zhodnotit jeho fungování a řízení, definovat slabé a silné stránky úřadu a v rámci akčního plánu zlepšování navrhnout opatření k nápravě. Rovněž budou vytvořeny předpoklady pro využití například metody tzv. vyvážených ukazatelů, pro zahájení měření spokojenosti zaměstnanců, využití projektového řízení nebo řízení podle cílů.

Výstupy: Koncepce rozvoje řízení a implementace metod řízení kvality v ústředních správních úřadech

B.3	Lepší koordinace ústřední státní správy směrem k územní veřejné správě

Změny v koordinaci by měly sloužit ke stanovení rolí včetně odpovědnosti a následně k odstranění duplicit, snižování zátěže a ke zjednodušení celého procesu výkonu veřejné správy. V rámci projektu bude zohledněna také otázka členství České republiky v Evropské unii.

Výstupy: Věcný návrh řešení koordinovaného přístupu ústřední státní správy k územní veřejné správě

B.4	Řízení znalostí

Cílem projektu je ošetřit systém předávání a uchování znalostí v úřadech ústřední státní správy a práci s nimi tak, aby byly zachovány a rozvíjeny a aby nedocházelo k jejich ztrátě odchodem zaměstnance. Hlavními přínosy projektu budou: zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění práce s informacemi a jejich předávání mezi jednotlivými pracovními pozicemi uvnitř úřadu, mezi úřady a dosažení prokazatelných přínosů v oblasti úspor, efektivnosti výkonů úřadů a zvýšení spolehlivosti výkonů úřadů.

Výstupy: Projektový záměr systému předávání znalostí a návrh parametrů a předpokladů pro využití výstupů z procesní analýzy a ostatních projektů reformy ústřední státní správy; Model sdílení informací v ústřední státní správě; Definice

pravidel a standardů sdílení znalostí v ústřední státní správě; Metodika implementace procedur sdílení informací a znalostí v ústřední státní správě; Zpráva o výsledku ověřování modelu systému předávání informací / znalostí v pilotním projektu; Plán zavedení v ostatních úřadech ústřední státní správy; Návrh funkčních požadavků na technologickou platformu pro sdílení informací v ústřední státní správě.

- Cíl: Zlepšování dopadů regulace

C.2	Reforma regulace v ústřední státní správě

V oblasti reformy regulace budou v roce 2005 zahájeny pilotní projekty implementace metody pro hodnocení dopadů regulace (RIA) na vybraných připravovaných právních normách.

Dále byla vytvořena „Metodika snižování administrativní zátěže podnikatelů“, na jejímž základě bude ještě v roce 2005 provedena analýza všech právních norem z hlediska administrativní zátěže. V roce 2006 pak bude zpracován návrh změn těchto právních norem tak, aby došlo ke snížení administrativní zátěže o vládou stanovený podíl.

Výstupy: Analýza administrativní zátěže podnikatelů; Koncepce zlepšování regulace v ČR; Metodika hodnocení dopadů regulace (RIA)

- Cíl: Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě

E.3	Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě

V rámci navržených změn v systému fungování ústřední státní správy bude s ohledem na komplexnost řešena rovněž otázka kontroly. Bude zpracována koncepce kontroly, která se zaměří na problémy, které budou identifikovány v analýze současného systému kontroly. Současně budou zohledněny trendy v oblasti kontroly, mezinárodní standardy a požadavky Evropské komise. Důraz bude kladen na finanční kontrolu. Zároveň bude zpracován materiál zabývající se možnostmi sjednocení právního prostředí v oblasti kontroly veřejné správy v České republice.

Výstup: Koncepce kontroly ve státní správě se zaměřením na finanční kontrolu

# Závěr

Do července 2005 zahájily činnost projektové týmy a byly zpracovány dílčí analýzy a dokumenty důležité pro další práci na zlepšování ústřední státní správy.

Na základě zhodnocení dosavadních prací bylo zjištěno, že navržený způsob koordinace a řízení je, i přes některé v materiálu zmíněné nedostatky, proveditelný. To dokládá i fakt, že navrhované změny nemají zásadní dopad na celkový průběh a očekávané výstupy.

Má-li být dosaženo cílů, je důležité vést o změnách v rámci ústřední státní správy širší diskuzi, a to i napříč politickým spektrem. Dále je nutné šířit povědomí o zlepšování ústřední státní správy mezi jejími zaměstnanci a zajistit tak jejich aktivní zapojení, respektive ztotožnění se stanovenými cíli.

# Přílohy

- Příloha č. 1: Projekty na zlepšování ústřední státní správy

- Příloha č. 2: Přehled organizace reformy, jednotlivých projektů a termínů jejich splnění

Pojem „agentura“ a postup realizace projektu podrobněji v usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 k Postupu a hlavním směrům reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení.