## Slide 1: Projektový management

## Slide 2: Představení a Vaše očekávání

## Slide 3: 1. část

## Slide 4: Proč je dobré řídit projekty?

## Slide 5: Co se v projektech často stává?
nejasně definované cíle
chybějící plány a nedostatečná koordinace zdrojů
chybné odhady
nereálné a zastaralé plány
plány neodpovídající realitě projektu
formální nebo žádná práce s riziky
Notes: What has changed in the last years that caused an increase in these challenges?
What new skills and competencies are required today?

## Slide 6: Jak může projektové řízení pomoct?
rychlejší/plynulejší průběh projektu (nebo bez zpoždění)
lepší vztahy s partnery a dalšími
kvalitnější výstupy a jejich obhajitelnost
spokojenější tým
lepší kontrola zdrojů
nižší náklady/vyšší produktivita
Notes: - Produktivita nebo nižší náklady mohou pomoct záměru projektu (lepší publikace)

## Slide 7
According to PriceWaterhouseCooper's Insights and Trends: Current Portfolio, Programme and Project Management Practices, almost all — 97% — of surveyed companies believe that project management (PM) is "critical to business performance and organizational success, and 94% agreed that PM enables business growth."

## Slide 8: O čem to opravdu je?
Hlavně o tom, umět se rozhodnout:
čemu se věnovat,
co řídit,
umět seřadit věci dle priorit,
na co se vykašlat 
Notes: - PŘ je hlavně o tom, se rozhodnout, čemu se věnovat a co řídit/dělat a stejně tak se umět vědomě rozhodnout, na co se vykašlat ... tedy udělat si na papíře přehled hlavních oblastí PŘ pro váš projekt, seřadit si je do pořadí a pak se hlavně věnovat těm nahoře, v menší míře těm uprostřed a jen letmo hlídat/sledovat ty věci dole

## Slide 9: Standardy projektového řízení
IPMA (level D-A)
PMI (PMP)
PRINCE2 (Foundation, Practitioner)
Agilní přístupy (Scrum)
Agilní transformace

## Slide 10: Waterfall vs. agile

## Slide 11: Co je projekt?
Nový nebo jedinečný
Omezený čas
Složitý
Žádoucí výstup (cíl)
Požadavky na čas, náklady a výstupy

## Slide 12: Co je projekt
= dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního výsledku (produktu / služby)
dočasnost
unikátnost (cíl, technologie, lidé, vnější vlivy a rizika)
jedinečnost
omezení (čas, zdroje)
složitost
rizikovost
Které charakteristiky splňuje Váš projekt? (aneb charakteristiky projektů na MU)
Kdo je projektový manažer?

## Slide 13: Co je a není projekt?
Rosenau, M. D., & Githens, G. D. (2011). Successful Project Management: John Wiley & Sons Inc.
Rosenau, M. D., & Githens, G. D. (2011). Successful Project Management: John Wiley & Sons Inc.
Rosenau, M. D., & Githens, G. D. (2011). Successful Project Management: John Wiley & Sons Inc.
Rosenau, M. D., & Githens, G. D. (2011). Successful Project Management: John Wiley & Sons Inc.

## Slide 14: Je to projekt?
Fulfilling a new traveler request at an operations center
Designing a report to track metrics for management
Factory production of a car
Developing new functionality in an information dashboard
Preparing standard reports to management
Establishing an operations center

## Slide 15: Program, portfolio
Program
Portfolio
Více projektů
Koordinace za účelem dosažení strategického cíle
Většinou dlouhodobé, časově omezené
Více projektů a programů, ne nutně souvisejících
Bez začátku a konce

## Slide 16: Fáze projektového řízení
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Notes: PMI – starts with initiation phase – it contains inputs that are created before this phase; it contains a lot of what we call pre-project phase
PRINCE2 – starts with planning the initiation phase – i.e. similar to pre-project phase
Pre-project phase
– time is often poorly managed – „we are lacking time“
– and the focus is on executing phase – pre-project do not bring anything and after the project there is no time
Underestimation of the pre-project phase can have serious consequences
Example with Snezka

## Slide 17
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
Studie příležitosti
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
Zahájení
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Přínosy
Lessons learned
Studie proveditelnosti
Strategie
Plánování
Realizace + kontrola
Ukončení
Logický rámec
WBS
CPM
Analýza rizik
Analýza stakeholderů
Gannt
Plánovací poker

## Slide 18: Fáze projektového řízení
  Source: https://www.projectsmart.co.uk/introduction-to-project-management.php

## Slide 19: Kužel nejistoty

## Slide 20: Projektový cyklus vs. úsilí

## Slide 21: Jaké je správné pořadí projektových fází?
Zahájení, monitoring, plánování, realizace
Zahájení, plánování, realizace, ukončení
Zahájení, realizace, monitoring, ukončení

## Slide 22: 2. část

## Slide 23: Fáze projektového řízení
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Notes: PMI – starts with initiation phase – it contains inputs that are created before this phase; it contains a lot of what we call pre-project phase
PRINCE2 – starts with planning the initiation phase – i.e. similar to pre-project phase
Pre-project phase
– time is often poorly managed – „we are lacking time“
– and the focus is on executing phase – pre-project do not bring anything and after the project there is no time
Underestimation of the pre-project phase can have serious consequences
Example with Snezka

## Slide 24
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
Studie příležitosti
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
Zahájení
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Přínosy
Lessons learned
Studie proveditelnosti
Strategie
Plánování
Realizace + kontrola
Ukončení
Logický rámec
WBS
CPM
Analýza rizik
Analýza stakeholderů
Gannt
Plánovací poker

## Slide 25: PMI Phases

## Slide 26: PMI Life cycle

## Slide 27: PRINCE2

## Slide 28: SCRUM

## Slide 29: Organizační struktury

## Slide 30: Organizační struktury vs. projekty

## Slide 31: Organizační struktury vs. projekty

## Slide 32: Základny PM - trojimperativ
Projekt je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:
  dán specifický cíl;
  definována časová omezení působnosti;
  zdroje na realizaci
Rozsah (max)
Čas (min) Náklady (min)

## Slide 33: Překážky splnění podmínek trojimperativu (1/3)
Problémy s provedením (kvalitou)
  špatná komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem;
  příliš ambiciózní předpoklady;
  chyby dodavatele při plánování či realizaci.

## Slide 34: Překážky splnění podmínek trojimperativu (2/3)
Problémy s časem
  nedostatek zdrojů
  nadměrný důraz na kvalitu provedení
  syndrom studenta

## Slide 35: Překážky splnění podmínek trojimperativu (3/3)
Problémy s náklady
  „soutěž lhářů“
  důsledek řešení časových skluzů
  příliš optimistické počáteční odhady
  chyby při kalkulaci

## Slide 36: PRINCE2 approach

## Slide 37: Agile approach

## Slide 38: Co opravdu chcete? PROJEKTOVÝ CÍL

## Slide 39: Cíl projektu
Jaký je cíl Vašeho projektu?
Je stanoven dobře?
SMART
Specific – target a specific area for improvement.
Measurable – quantify or at least suggest an indicator of progress.
Assignable – specify who will do it.
Realistic – what results can realistically be achieved with available resources.
Time-related – specify when the result(s) can be achieved.

## Slide 40: Zainteresované strany
kdo je důležitý a proč?
příklady stakeholderů
analýza stakeholderů
co u nich sledovat?
strategie, komunikace
Analýza stakeholderů

## Slide 41: 3. část

## Slide 43: Agenda
Opportunity study
Feasibility study
Ekonomické zhodnocení projektu
Logický rámec

## Slide 44: Feasibility study
Stojí nápad za investici (finanční, časovou,…)?
Jak by se dalo jinak dospět k cíli?
Feasibility study se využívá k určení životaschopnosti nápadu
Projekt konkretizuje (trojimperativ aj.)
Vyhodnocuje možnosti úspěchu projektu (objektivita, investoři)

## Slide 45: Feasibility study
Oblasti k řešení:
Technická
Finanční
Právní
Provozní
Časová
HR
Options, criteria, weights, comparison…

## Slide 46: Feasibility study – proč ji dělat?
Pomáhá projektovému týmu i stakeholderům k vyjasnění a zpřesnění projektu, navrhuje alternativy
Zužuje možnosti řešení
Ïdentifikuje důvody, proč projekt dělat
Zvyšuje šanci na úspěch zhodnocením více proměnných
Většinou zrychluje rozhodování o projektu
Notes: Conducting a feasibility study is always beneficial to the project as it gives you and other stakeholders a clear picture of your idea.

## Slide 47: Economic assesment of projects
Payback period - the time required for the amount invested in an asset to be repaid by the net cash outflow generated by the asset
ROI -measures the amount of return on an investment relative to the investment’s cost
Notes: Payback period
For example, if a company invests $300,000 in a new production line, and the production line then produces cash flow of $100,000 per year, then the payback period is 3.0 years ($300,000 initial investment / $100,000 annual payback).
ROI
- used to evaluate the efficiency of an investment or to compare the efficiency of a number of different investments - project is acceptable when ROI>1 (but time is for the life span of the product, not project!)
- Compare more projects – choose the one with higher ROI

## Slide 48: Economic assesment of projects
NPV - the difference between the present values of cash inflows and outflows
  discounting all future cash flows (both in- and out-flow) resulting from the project with a given discount rate and then summing them together
IRR - a discount rate that makes the net present value (NPV) of all cash flows from a particular project equal to zero
Notes: CFt – cash flow in a year t
r- an alternative discount rate
Used in O2 for every single project
IRR – discount rate when NPV=0, IRR should be higher than the discount rate set
- Project comparison

## Slide 50: Logický rámec
 | Popis | Objektivně měřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření | Předpoklady
Záměr |  |  |  | X
Cíl |  |  |  | 
Výstupy |  |  |  | 
Činnosti |  | ZDROJE | ČASOVÝ RÁMEC | 
Podmínky:
Projekt neřeší:

## Slide 51: Logická rámcová matice
 | Description | Objectively Verifiable Indicators | Source of verification | Assumptions
Overal objective |  |  |  | X
Project purpose |  |  |  | 
Outcomes |  |  |  | 
Activities |  | Resources/budget | Time frame | 
Pre-conditions:
Subjects not to solve:
(goal)
Logický rámec
Notes: Purpose – why are we doing this?
Outcomes – WHAT?
Activities – HOW?
Indicators – recommended at least two – one can be misleading;
IF – THEN hypotheses
Raises many questions about sustainability, benefits of the project
Careful about tautology (outcomes and purpose) – same outcomes and same purpose is not possibble

## Slide 52: LogFrame Matrix - exercise
 | Description | Objectively Verifiable Indicators | Source of verification | Assumptions
Overal objective |  |  |  | X
Project purpose |  |  |  | 
Outcomes |  |  |  | 
Activities |  | Resources/budget | Time frame | 
Pre-conditions:
Subjects not to solve:

## Slide 53: Proč používat logickou rámcovou matici?
Napomáhá porozumění a lepší komunikaci mezi klíčovými osobami a dalšími zainteresovanými stranami
Pomáhá zachování kontinuity při změně zaměstnanců
Pomáhá ptát se na správné otázky
Je jednoduchá ;-)
Dává všechny klíčové části projektu na jedno místo
Pracuje také s předpoklady a riziky
Lze použít v různých fázích projektu, ale nejúčelnější je na začátku

## Slide 54: Logická rámcová matice - omezení
nenahrazuje jiné analýzy ani odborné znalosti členů týmu
proces vytvoření vyžaduje dobré schopnosti facilitace, umět získat názory ostatních
je to práce minimálně na několik hodin

## Slide 55: Pripomenutí testového úkolu na bloku 2

## Slide 56: Pokyny a rady k aplikaci PROMIS

## Slide 57: Děkujeme! Máte otázky?
Sylva Žáková Talpová Jan Žák
talpova@econ.muni.cz erwin@email.cz