## Slide 1: Projektový management

## Slide 2: Fáze projektového řízení
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Notes: PMI – starts with initiation phase – it contains inputs that are created before this phase; it contains a lot of what we call pre-project phase
PRINCE2 – starts with planning the initiation phase – i.e. similar to pre-project phase
Pre-project phase
– time is often poorly managed – „we are lacking time“
– and the focus is on executing phase – pre-project do not bring anything and after the project there is no time
Underestimation of the pre-project phase can have serious consequences
Example with Snezka

## Slide 3
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
Studie příležitosti
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
Zahájení
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Přínosy
Lessons learned
Studie proveditelnosti
Strategie
Plánování
Realizace + kontrola
Ukončení
Logický rámec
WBS
CPM
Analýza rizik
Analýza stakeholderů
Gannt
Plánovací poker

## Slide 4: PMI Phases

## Slide 5: PMI Life cycle

## Slide 6: PRINCE2

## Slide 7: SCRUM

## Slide 8: Organizační struktury

## Slide 9: Organizační struktury vs. projekty

## Slide 10: Organizační struktury vs. projekty

## Slide 11: Základny PM - trojimperativ
Projekt je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:
  dán specifický cíl;
  definována časová omezení působnosti;
  zdroje na realizaci
Rozsah (max)
Čas (min) Náklady (min)

## Slide 12: Překážky splnění podmínek trojimperativu (1/3)
Problémy s provedením (kvalitou)
  špatná komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem;
  příliš ambiciózní předpoklady;
  chyby dodavatele při plánování či realizaci.

## Slide 13: Překážky splnění podmínek trojimperativu (2/3)
Problémy s časem
  nedostatek zdrojů
  nadměrný důraz na kvalitu provedení
  syndrom studenta

## Slide 14: Překážky splnění podmínek trojimperativu (3/3)
Problémy s náklady
  „soutěž lhářů“
  důsledek řešení časových skluzů
  příliš optimistické počáteční odhady
  chyby při kalkulaci

## Slide 15: PRINCE2 approach

## Slide 16: Agile approach

## Slide 17: Co opravdu chcete? PROJEKTOVÝ CÍL

## Slide 18: Cíl projektu
Jaký je cíl Vašeho projektu?
Je stanoven dobře?
SMART
Specific – target a specific area for improvement.
Measurable – quantify or at least suggest an indicator of progress.
Assignable – specify who will do it.
Realistic – what results can realistically be achieved with available resources.
Time-related – specify when the result(s) can be achieved.

## Slide 19: Zainteresované strany
kdo je důležitý a proč?
příklady stakeholderů
analýza stakeholderů
co u nich sledovat?
strategie, komunikace
Analýza stakeholderů