# Přehled metodiky vývoje GIS aplikací

(vytvořeno pro seminář na FIMU: Vybrané kapitoly z GIS, podzimní semestr)

# Lekce 1: Fáze a procesy vývoje

Lekce 1: Fáze a procesy vývoje	1

Procesy vývoje	1

Přehled fází vývoje – klasický přístup	2

Přehled fází vývoje – rychlý přístup	4

Přehled fází vývoje – „lite“ přístup	4

Fáze klasického přístupu: Definice projektu	5

Fáze klasického přístupu: Analýza	7

The Open Group Architecture Framework (TOGAF)	9

Vedení vývojového týmu metodou SCRUM	10

Vedení projektu podle Prince2	11

## Procesy vývoje

- Business Requirements Definition – definice požadavků

V tomto procesu jsou definovány business požadavky kladené na aplikaci. Je vytvořen procesní model, konceptuální datový model a konceptuální funkční model. Dále jsou popsány nefunkční požadavky (uživatelský interface, požadované odezvy systému, …). V rámci tohoto procesu je vytvořen první návrh pilotního území.

- Existing Systems Examination – analýza stávajících systémů

Analýza stávajícího systému (stávajících systémů), pokud uživatel chce novým systémem pokrýt funkcionalitu stávajícího systému (stávajících systémů)

- Technical Architecture – definice technické infrastruktury

Určení technické infrastruktury navrhovaného systému – technických a technologických prvků systému. Podrobnost a obsah návrhu se liší podle fáze projektu, ve které je technická architektura vytvářena. Technická architektura by měla vycházet ze širší informační strategie, kterou by uživatel měl mít vytvořenu.

- Database Design and Build – návrh a vytvoření databáze

Proces vytvoření logického datového modelu, fyzického datového modelu a implementace databáze v DDL.

- Module Design and Build – návrh a vytvoření modulů

Z procesního modelu, konceptuálního datového modelu a konceptuálního funkčního modelu je vytvořen logický model modulů, které podporují navržené funkce. Dále probíhá implementace modulů ve zvoleném technologickém prostředí.

- Data Conversion – migrace a konverze dat

Migrace, konverze a testování migrovaných dat potřebných pro testování a provoz vyvíjeného systému. Migrace dat může být podporována automatickými prostředky nebo realizována manuálně.

- Documentation – dokumentace

Vytváření dokumentace ve všech fázích a všech výstupů systému.

- Testing – testování

Vytváření testovacích scénářů, testovacích návodů a skriptů. Testování modulů, testování business funkcí, integrační testování.

- Training – školení

Příprava školení a vlastní školení školitelů a uživatelů vyvíjeného systému. 3kolení administrace a podpory systému.

- Transition – přechod

Proces, který od začátku projektu připravuje přechod na nový systém. Připravuje se instalační plán, scénář přechodu na nový systém, plán implementace HW a SW prostředků pro testovacím a produktivní provoz.

- Post-System Support – poinstalační podpora, podpora produkce

Monitorování a řešení provozních problémů pomocí help-desku, příprava upgrade aplikace s opravenými chybami. Vyhodnocování provozu systému, plánování přírůstků a dalšího rozvoje systému.

## Přehled fází vývoje – klasický přístup

- Definition (Definice)

V této fázi se plánuje celý implementační projekt. Definují se základní procesy a strategie, provede se sběr a analýza potenciálních změn produktu. Vytvoří se procesní Model nejvyšší úrovně. Definuje se strategie implementace. Definují se požadavky a strategie pro aplikační a technickou architekturu. Definují se požadavky a strategie pro konverzi dat a tvorbu dokumentace, navrhují se standardy a procedury pro dokumentaci systému, připravuje se glosář projektu. Definuje se strategie a požadavky pro funkční testování systému, strategie pro výkonnostní testy a navrhuje se strategie pro osvojení a vyškolení uživatelů.

- Analysis (Analýza)

V této fázi jsou vytvořeny scénáře business požadavků na základě výstupů předchozí fáze. Je navrženo zavedení nových business operací do aplikační a technické architektury. Je navržena definice aplikační a technické architektury systému. Technická architektura na nejvyšší úrovni zahrnuje návrh platformy, software a komunikačních komponent nového systému.

- Design (Návrh řešení)

V této fázi se provádí dokumentace Business procedur, definuje se aplikační setup, bezpečnostní aplikační architektura, standardy designu a buildu. Vytváří se návrh aplikací – návrh funkcí, návrh databáze a technický návrh. Definují se standardy pro konverzi dat, připravuje se prostředí pro konverzi a mapují se data pro konverzi na datové struktury vyvíjené aplikace. Definují se manuální konverzní procedury a konverzní programy, připravuje se plán testů konverze. Vytvářejí se testovací skripty pro testování modulů, jejich komunikaci, pro systémové a integrační testy. Je vytvořen návrh výkonnostních testů. Provádí se analýza potřeb pro školení uživatelů a tvoří se plán uživatelských školení.

- Build (Vytvoření aplikace)

V této fázi se vytváří kód a testují se parametrizace a rozšíření systému, včetně aplikačních zlepšení, konverzí a interfaces. Vytvářejí se a provádějí funkční, výkonnostní a integrační testy systému, definuje se aplikační a databázová architektura, definuje se platforma řešení a síťové architektury. Po přípravě vývojového prostředí je možno zahájit práce na vytvoření databáze a vývoji aplikačních modulů. Pokračuje vývoj konverzních programů a provádí se testy konverzních nástrojů. V této fázi se vytváří dokumentace - Instalační příručky, Uživatelské příručky a Systémové příručky. Po přípravě testovacího prostředí se provádí testy modulů a systémové, instalační a integračních testy. Provádí se příprava klíčových uživatelů pro testování. Provádí se výkonnostních testy systému. Pro účely budoucího školení se vytvářejí školicích materiály a prostředí pro školení uživatelů. Je vytvořen návrh infrastruktury pro support produkční fáze a plánu přechodu a náhradních řešení.

- Transition (Přechod)

V této fázi na nový systém zahrnuje instalaci konverzních programů, konverzi a verifikaci dat, funkční testování, výkonnostní testy, zaškolení školitelů zákazníka, produkční migraci, přípravu produkčního prostředí, setup aplikací a jejich implementaci. Fáze končí zahájením produkce systému.

- Production (Produkce)

Tato fáze je poslední fází implementace a je současně začátkem supportu systému. Tato konečná fáze obsahuje činnosti zaměřené na měření výkonnosti a jemné ladění systému, provádí se masivní podpora uživatelů systému. Připravuje se návrh budoucích business a technických záměrů pro případný další rozvoj systému.

## Přehled fází vývoje – rychlý přístup

Sloučením a zjednodušením fází definice a analýzy, návrhu a vytvoření aplikace a přechodu a produkce je možné realizovat „rychlý přístup“ při vývoji aplikace.

## Přehled fází vývoje – „lite“ přístup

Ještě rychlejší – „lite“ – přístup vznikne při řešení založeném na prototypování. Uživateli se předkládají prototypy řešení, nad nimi probíhá analýza požadavků a zpřesňování řešení do dalších prototypů. Výsledná aplikace je ve fázi přechodu a produkce implantována do produktivního provozu.

## Fáze klasického přístupu: Definice projektu

V této fázi se plánuje celý vývojový nebo implementační projekt. Definují se základní procesy a strategie, provede se sběr a analýza potenciálních změn produktu. Vytvoří se procesní Model nejvyšší úrovně. Definuje se strategie vývoje a implementace. Definují se požadavky a strategie pro aplikační a technickou architekturu. Definují se požadavky a strategie pro konverzi dat a tvorbu dokumentace, navrhují se standardy a procedury pro dokumentaci systému, připravuje se glosář projektu. Definuje se strategie a požadavky pro funkční testování systému, strategie pro výkonnostní testy a navrhuje se strategie pro osvojení a vyškolení uživatelů.

Procesy ve fázi Definice

Cíle fáze Definice

- Získat informace a porozumět business procesům a funkcím, potřebným ke splnění cílů projektu

- Analýza stávajících business procesů a informačních systémů, které ovlivňují cíle projektu

- Definice požadavků na nejvyšší úroveň systému, na interface a na konverzi dat

- Definice požadavků na nejvyšší úroveň architektury, technologie a konfiguraci podporujících funkční a informační potřeby aplikace

- Připravit přehlednou zprávu s definice rozsahu projektu

- Získat souhlas managementu k dalším etapám projektu

Kritické faktory úspěchu

- Existuje zřetelná definice business cílů vztahujících se k projektu

- Klíčový management, klíčoví uživatelé a technici klienta aktivně participují na cílech projektu

- Projektový tým má přístup k informacím vztahujícím se k business procesům a systémům ovlivňujícím projekt

- Vedoucí projektu efektivně řídí funkční rozsah projektu a řešení problémů

Procesy ve fázi Definice, jejich vstupy a výstupy

## Fáze klasického přístupu: Analýza

Cílem této fáze je přesná formulace detailních požadavků na IS. V průběhu fáze Analýza projektový tým analyzuje business oblasti specifikované v předcházející fázi Definice. Členové analytického týmu by měli získat a zdokumentovat důkladnou znalost business oblasti vytvořením správné sady modelů. Modly musí obsahovat popis toho, čím se business oblast zabývá, a popis informací, které jsou v analyzované business oblasti potřebné.

Procesy ve fázi Analýza

Cíle fáze Analýza

- Vytvořit přesný a úplný procesní, funkční a datový model business oblasti

- Definovat detailní funkční, informační a operační požadavky na navrhovaný IS

- Definovat technickou architekturu HW a SW, na které bude implementován navržený IS

- Navrhnout strategii pro migraci dat ze stávajícího systému (stávajících systémů) na nový IS

Kritické faktory úspěchu

- Existuje objektivně potvrzená angažovanost uživatelů

- Nové požadavky a otázky jsou řešeny včas

- Jsou implementovány standardy QA (zajišťování kvality)

- Projektový tým identifikuje klíčové problémy při přechodu do fáze Design

- Je zaveden kvalitní systém pro řízení změn funkčního rozsahu projektu

- Existuje dobře definovaná aktuální technická architektura nebo IT strategie

Procesy ve fázi Analýza, jejich vstupy a výstupy

## The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

(http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/togaf)

Vývojový cyklus architektury

## Vedení vývojového týmu metodou SCRUM

Stručně o metodě SCRUM například zde:

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-CS.pdf

## Vedení projektu podle Prince2