ORGANIZAČNÍ ROZVRŽENÍ VÝZKUMU:  CO, KDO, KDY (ZA KOLIK)

CO		= jaké výzkumné úkoly nutno vyřešit

KDO		= kdo z týmu za co odpovědný

KDY		= jaký je čas na vyřešení úkolu

ZA KOLIK	= kolik to vše bude stát

Příklad výzkumu:  „Příčiny kuřáctví u školních dětí na Brněnsku“

Možné otázky:

Jak se kuřáctví především rozšiřuje?

- Kouří děti protože začali kouřit někteří jejich kamarádi?

- Přebírají děti kouřících rodičů negativní model dospělého chování?

- Jak silný je vliv reklamy tabákových výrobků?

Organizační rozvržení výzkumu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co je třeba udělat | Měsíc | Kdo | Kolik dnů potřebuje každý člen týmu na úkol | Celkový počet dnů nutných k realizaci úkolu za celý tým („osobo–dny“) | Kč |
| Přehled literatury o tématu | 1. | Mgr. Kvapný dr. Hbitý doc. Svižný | 20 10 5 | 35 |  |
| Výběr techniky sběru dat | 1. | dr. Hbitý doc. Svižný | 10 5 | 15 |  |
| Strategie výběru respondentů | 2. | doc. Svižný Mgr. Rychlý | 15 5 | 20 |  |
| Příprava dotazníku | 3. + 4. | doc. Svižný dr. Hbitý Mgr. Kvapný | 20 20 20 | 60 |  |
| Pilotáž | 4. | doc. Svižný Mgr. Kvapný dr. Hbitý | 5 5 5 | 15 |  |
| Doladění dotazníku | 5. | doc. Svižný Mgr. Kvapný | 10 5 | 15 |  |
| Sběr dat | 6. | doc. Svižný Mgr. Kvapný | 10 10 | 20 |  |
| Přepis a čištění dat, zprac. codebook** | 7. | Mgr. Kvapný dr. Hbitý | 15 15 | 30 |  |
| Analýza dat | 8. | doc. Svižný dr. Hbitý | 20 20 | 40 |  |
| Zpracování závěrečné zprávy | 9. | doc. Svižný Mgr. Kvapný dr. Hbitý | 20 20 20 | 60 |  |
| Odborný posudek zprávy | 10. | (doc. Svižný) | 5 | 5 |  |
| Doladění závěrečné zprávy | 11. | doc. Svižný | 10 | 10 |  |
| Příprava dvou „verzí“ zprávy + příprava ústní prezentace | 12. | doc. Svižný Mgr. Kvapný dr. Hbitý | 15 10 10 | 35 |  |
| Ústní prezentace výsledků | 12. | doc. Svižný Mgr. Kvapný dr. Hbitý | 2 2 1 | 5 |  |
| C e l k e m | x | x | x | 365 |  |

Pramen: Fink, 1995:106 (upraveno)

** Codebook = přehled všech otázek dotazníku se všemi variantami odpovědí a jejich kódy. Někdy se do codebook zařazují i konkrétní hodnoty variant odpovědí (%) za celý soubor (=frequencies). Codebook je praktickým pomocníkem při analýze dat.

- Co nám tabulka ukázala?

- Rozvrh výzkumu z hlediska věcného, personálního a časového

- Součet celkového počtu (plánovaných) odpracovaných dní = 365 (osobo)dnů

- Násobeno 8 = 2 920 hodin

- Násobeno hodinovými sazbami = celkový objem honorářů členů týmu

- (= část ceny výzkumu).

- -----------------------------------------------------------------------------------------------

- Rozpočet jednotlivých členů týmu

- (příklad - doc. Svižný)

- Celkový úvazek výzkumu = 142 dnů

- 142 . 8 = 1 136 hodin

- (= 57 % celkové roční pracovní kapacity doc. Svižného!)    cca 2000 hod.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------

- Co v zásadě vstupuje do celkové ceny výzkumu?

- Honoráře členů pracovního týmu

- Další přímé náklady  (zpravidla dominantní položka)

- mzdy a odměny za služby  ( mzdy členů týmu)

- odměny expertům

- úhrada materiálu (obálky, poštovné, kopírky)

- etc.

- Nepřímé náklady (režie)

- nájem, světlo, teplo, úhrada software, etc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ilustrace výše nákladů na výzkum (Grantová agentura ČR)

Průměrná výše ročních nákladů na projekt (společenské vědy)

= cca 400 tisíc Kč (za rok 2003)

Průměrné náklady na výzkum podle oborů (průměrné náklady ročně) rok 2003 (GAČR):

- Lékařské obory 	904 tisíc Kč

- Technické		742

- Zemědělské	705

- Přírodní		554

- Společenské	398