**Logický rámec projektu – příklad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu:**  **Program prevence a léčby drogově závislých a jim blízkých osob** | | **Celkový rozpočet projektu:**  7,3 mil. Kč | **z toho grant z dotačního programu XXX:**  7,3 mil. Kč |
| **Všeobecný cíl (e)** | **Objektivně ověřitelné ukazatele** | **Zdroje pro ověření** |  |
| Podpora začleňování sociálně znevýhodněných a vyloučených skupin obyvatelstva do společnosti na území Pardubického kraje a zvýšení jejich úrovně zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a flexibility na trhu práce. | * nárůst počtu obyvatel využívajících psychosociální poradenství (počet na 100.000 obyvatel) * zvýšení prevence v oblasti drogové závislosti * posílení spolupráce NNO na území Pardubického kraje v oblasti psychosociálního poradenství * zvýšení konkurenceschopnosti cílových skupin na trhu práce (měřeno např. zvýšením počtu osob, které jsou začleněny zpět na trh práce) * snížení počtu úmrtí v důsledku užívání drog * snížení počtu onemocnění AIDS u skupiny lidí užívajících drogy | * statistiky úřadu práce * statistiky ČSÚ * statistiky Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí * statistická ročenka ČR * evidence žadatele, partnerů, kraje, měst * statistky orgánů EU, mezinárodních orgánů (jmenovat konkrétně) |
| **Účel projektu** | **Objektivně ověřitelné ukazatele** | **Zdroje pro ověření** | **Předpoklady** |
| Poskytování systému nediskriminačních poradenských služeb za účelem návratu drogově závislých do normálního života a jejich opětovné začlenění na trh práce.  Preventivní působení na ohroženou skupinu obyvatelstva, za účelem informování o účincích a následcích užívání drogových a omamných látek. | * počet klientů centra (osoby za celkovou dobu realizace projektu) * počet příbuzných těchto klientů (osob za celkovou dobu realizace projektu) * počet spolupracujících organizací * počet účastníků vzdělávacích kurzů * počet osob, které díky absolvování léčby v centru byly navráceny do normálního života, získaly zaměstnání | * účetní a personální evidence žadatele * evidence klientů * monitorovací zprávy dotačního programu * statistiky ČSÚ * statistiky Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí * zprávy úřadů práce | * dlouhodobost využití výsledků projektu (jeho udržitelnost a efektivnost) * zajištěná provozní, finanční a institucionální udržitelnost (tedy kapacitně bude žadatel dostačovat na udržení a rozvoj dalšího chodu, bude mít dostatek finančních prostředků na zabezpečení pokračování aktivit v budoucnu a nedojde k žádným existenčním, vlastnickým či jiným problémům) * bude poptávka po službách * bude pokračovat veřejná podpora projektů tohoto zaměření |
| **Výsledky (výstupy)** | **Objektivně ověřitelné ukazatele** | **Zdroje pro ověření** | **Předpoklady** |
| Fungující **klientské centrum** – přímá pomoc drogově závislým   * poradna pro drogově závislé a jejich příbuzné (cca 40 klientů měsíčně) * zprovozněná krizová telefonická linka (cca 10 kl./m) * otevřené svépomocné skupiny (cca 20 kl./m) * inovované webové stránky (cca 1500 přístupů měsíčně)   Fungující **ediční a edukační centrum** – programy prevence a odborné vedení budoucích specialistů v oboru   * 1 000 ks knihy * 1 000 ks CD-ROM * 10 000 ks zpravodaj o.s. * 8 studentů na praxi za semestr * cca 4 přednášky měsíčně na akademické půdě * konference (pro cca 120 osob)   Vznik nových pracovních míst v celkovém počtu 3 (vyjmenovat i pozice). | * počet klientů centra pomoci (osob/měsíc) * počet klientů poradny (osob/měsíc) * počet klientů krizové telefonické linky (osob/měsíc) * počet přístupů na nové webové stránky (přístupů/měsíc) * počet vydaných výtisků knihy (ks) * počet vydaných výukových CD-ROM (ks) * počet výtisků zpravodaje o.s. (ks) * počet stáží (studentů/semestr) * počet přednáškových cyklů (za měsíc) * počet konferencí (za měsíc) * počet vytvořených nových pracovních míst na plný/poloviční pracovní úvazek (počet) | * účetní evidence žadatele, mzdové listy * evidence majetku (vybavení drobným majetkem) * monitorovací zprávy projektu * zápisy a evidence osob účastných kurzů * prezentační materiály kurzů, přednášek a konferencí * dodavatelské smlouvy * statistiky úřadu práce | * provedení projektových prací v požadované kvalitě, tak aby byla zajištěna životnost a udržitelnost výstupů * výstupy budou využívány dle očekávání, bude dostatečná poptávka po výstupech * pravidelné kontroly stavu zařízení * monitoring výsledků nově poskytovaných služeb, případná reakce na měnící se podmínky * podpora zájmu o služby o.s. i ze strany partnerů, příp. naleznutí dalších cest, jak oslovit cílovou skupinu a nabídnout pomoc * individuální motivace závislých k léčbě |
| **Aktivity** | **Prostředky (vstupy)** | **(Harmonogram)** | **Předpoklady** |
| * výběrové řízení na nově vytvořená pracovní místa * zpracování metodiky práce s klientem a metodiky přednáškové činnosti * zaškolení nového personálu (kurz krizové telefonické intervence a kurz internetového poradenství) * nákup potřebného vybavení * tisk letáčků * tvorba knihy * tvorba edukačního CD-ROM * rekonstrukce webových stránek * zajištění nové telefonní linky * tisková konference k projektu * informační kampaň (rozhlas, TV, tisk) | * výsledky předběžného šetření potřebnosti projektu, současné zkušenosti z praxe * personální zdroje (projektový tým) * školení nových zaměstnanců, zaškolení stávajících zaměstnanců pro potřeby projektu * prostory pro realizaci rozšířených aktivit o.s. * partnerské organizace – jejich doporučení, rady, spolupráce, zdroje * výstupy pracovních schůzek partnerů projektu * finanční vstupy * dodavatelské práce * odborné služby | * 01-02 * 03 * 03-04 * 04 * 04-06 * 04-06 * 04-06 * 05-06 * 03-06 * 07 * 07-12 | * kvalitní provedení výběrových řízení na dodavatelské subjekty (podle pravidel programu, zákona, interních směrnic; výběr spolehlivého dodavatele) * zodpovědný přístup projektového týmu, dostatečné znalosti a zkušenosti, operativní řešení případných nastalých problémů * dostatek finančních prostředků pro realizaci projektových aktivit v deklarované kvalitě a rozsahu, stabilita finančních toků v průběhu realizace * dodržení pravidel dotačního programu, stejně jako souvisejících zákonných norem a vyhlášek * realizace projektu v požadované kvalitě a čase * stabilita cen vstupů, popř. jejich růst dle očekávání * bezproblémová spolupráce s partnerskými subjekty |
| **Předběžné podmínky**   * + vyhlášení dotačního programu XXX   + projekt bude úspěšný v dotačním řízení, bude schválena podpora z dotačních prostředků v požadované výši   + bude navázána spolupráce s odbornými a zkušenými poradenskými společnostmi, bude vybrán kvalitní zpracovatel projektové žádosti   + bude odsouhlasena podpora projektu ze strany města, kraje apod. | | | |