**Logický rámec projektu – příklad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název projektu:****Program prevence a léčby drogově závislých a jim blízkých osob**  | **Celkový rozpočet projektu:**7,3 mil. Kč | **z toho grant z dotačního programu XXX:**7,3 mil. Kč |
| **Všeobecný cíl (e)** | **Objektivně ověřitelné ukazatele**  | **Zdroje pro ověření** |  |
| Podpora začleňování sociálně znevýhodněných a vyloučených skupin obyvatelstva do společnosti na území Pardubického kraje a zvýšení jejich úrovně zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a flexibility na trhu práce. | * nárůst počtu obyvatel využívajících psychosociální poradenství (počet na 100.000 obyvatel)
* zvýšení prevence v oblasti drogové závislosti
* posílení spolupráce NNO na území Pardubického kraje v oblasti psychosociálního poradenství
* zvýšení konkurenceschopnosti cílových skupin na trhu práce (měřeno např. zvýšením počtu osob, které jsou začleněny zpět na trh práce)
* snížení počtu úmrtí v důsledku užívání drog
* snížení počtu onemocnění AIDS u skupiny lidí užívajících drogy
 | * statistiky úřadu práce
* statistiky ČSÚ
* statistiky Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí
* statistická ročenka ČR
* evidence žadatele, partnerů, kraje, měst
* statistky orgánů EU, mezinárodních orgánů (jmenovat konkrétně)
 |
| **Účel projektu** | **Objektivně ověřitelné ukazatele**  | **Zdroje pro ověření** | **Předpoklady** |
| Poskytování systému nediskriminačních poradenských služeb za účelem návratu drogově závislých do normálního života a jejich opětovné začlenění na trh práce.Preventivní působení na ohroženou skupinu obyvatelstva, za účelem informování o účincích a následcích užívání drogových a omamných látek. | * počet klientů centra (osoby za celkovou dobu realizace projektu)
* počet příbuzných těchto klientů (osob za celkovou dobu realizace projektu)
* počet spolupracujících organizací
* počet účastníků vzdělávacích kurzů
* počet osob, které díky absolvování léčby v centru byly navráceny do normálního života, získaly zaměstnání
 | * účetní a personální evidence žadatele
* evidence klientů
* monitorovací zprávy dotačního programu
* statistiky ČSÚ
* statistiky Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí
* zprávy úřadů práce
 | * dlouhodobost využití výsledků projektu (jeho udržitelnost a efektivnost)
* zajištěná provozní, finanční a institucionální udržitelnost (tedy kapacitně bude žadatel dostačovat na udržení a rozvoj dalšího chodu, bude mít dostatek finančních prostředků na zabezpečení pokračování aktivit v budoucnu a nedojde k žádným existenčním, vlastnickým či jiným problémům)
* bude poptávka po službách
* bude pokračovat veřejná podpora projektů tohoto zaměření
 |
| **Výsledky (výstupy)** | **Objektivně ověřitelné ukazatele**  | **Zdroje pro ověření** | **Předpoklady** |
| Fungující **klientské centrum** – přímá pomoc drogově závislým* poradna pro drogově závislé a jejich příbuzné (cca 40 klientů měsíčně)
* zprovozněná krizová telefonická linka (cca 10 kl./m)
* otevřené svépomocné skupiny (cca 20 kl./m)
* inovované webové stránky (cca 1500 přístupů měsíčně)

Fungující **ediční a edukační centrum** – programy prevence a odborné vedení budoucích specialistů v oboru* 1 000 ks knihy
* 1 000 ks CD-ROM
* 10 000 ks zpravodaj o.s.
* 8 studentů na praxi za semestr
* cca 4 přednášky měsíčně na akademické půdě
* konference (pro cca 120 osob)

Vznik nových pracovních míst v celkovém počtu 3 (vyjmenovat i pozice). | * počet klientů centra pomoci (osob/měsíc)
* počet klientů poradny (osob/měsíc)
* počet klientů krizové telefonické linky (osob/měsíc)
* počet přístupů na nové webové stránky (přístupů/měsíc)
* počet vydaných výtisků knihy (ks)
* počet vydaných výukových CD-ROM (ks)
* počet výtisků zpravodaje o.s. (ks)
* počet stáží (studentů/semestr)
* počet přednáškových cyklů (za měsíc)
* počet konferencí (za měsíc)
* počet vytvořených nových pracovních míst na plný/poloviční pracovní úvazek (počet)
 | * účetní evidence žadatele, mzdové listy
* evidence majetku (vybavení drobným majetkem)
* monitorovací zprávy projektu
* zápisy a evidence osob účastných kurzů
* prezentační materiály kurzů, přednášek a konferencí
* dodavatelské smlouvy
* statistiky úřadu práce
 | * provedení projektových prací v požadované kvalitě, tak aby byla zajištěna životnost a udržitelnost výstupů
* výstupy budou využívány dle očekávání, bude dostatečná poptávka po výstupech
* pravidelné kontroly stavu zařízení
* monitoring výsledků nově poskytovaných služeb, případná reakce na měnící se podmínky
* podpora zájmu o služby o.s. i ze strany partnerů, příp. naleznutí dalších cest, jak oslovit cílovou skupinu a nabídnout pomoc
* individuální motivace závislých k léčbě
 |
| **Aktivity** | **Prostředky (vstupy)** | **(Harmonogram)** | **Předpoklady** |
| * výběrové řízení na nově vytvořená pracovní místa
* zpracování metodiky práce s klientem a metodiky přednáškové činnosti
* zaškolení nového personálu (kurz krizové telefonické intervence a kurz internetového poradenství)
* nákup potřebného vybavení
* tisk letáčků
* tvorba knihy
* tvorba edukačního CD-ROM
* rekonstrukce webových stránek
* zajištění nové telefonní linky
* tisková konference k projektu
* informační kampaň (rozhlas, TV, tisk)
 | * výsledky předběžného šetření potřebnosti projektu, současné zkušenosti z praxe
* personální zdroje (projektový tým)
* školení nových zaměstnanců, zaškolení stávajících zaměstnanců pro potřeby projektu
* prostory pro realizaci rozšířených aktivit o.s.
* partnerské organizace – jejich doporučení, rady, spolupráce, zdroje
* výstupy pracovních schůzek partnerů projektu
* finanční vstupy
* dodavatelské práce
* odborné služby
 | * 01-02
* 03
* 03-04
* 04
* 04-06
* 04-06
* 04-06
* 05-06
* 03-06
* 07
* 07-12
 | * kvalitní provedení výběrových řízení na dodavatelské subjekty (podle pravidel programu, zákona, interních směrnic; výběr spolehlivého dodavatele)
* zodpovědný přístup projektového týmu, dostatečné znalosti a zkušenosti, operativní řešení případných nastalých problémů
* dostatek finančních prostředků pro realizaci projektových aktivit v deklarované kvalitě a rozsahu, stabilita finančních toků v průběhu realizace
* dodržení pravidel dotačního programu, stejně jako souvisejících zákonných norem a vyhlášek
* realizace projektu v požadované kvalitě a čase
* stabilita cen vstupů, popř. jejich růst dle očekávání
* bezproblémová spolupráce s partnerskými subjekty
 |
| **Předběžné podmínky*** + vyhlášení dotačního programu XXX
	+ projekt bude úspěšný v dotačním řízení, bude schválena podpora z dotačních prostředků v požadované výši
	+ bude navázána spolupráce s odbornými a zkušenými poradenskými společnostmi, bude vybrán kvalitní zpracovatel projektové žádosti
	+ bude odsouhlasena podpora projektu ze strany města, kraje apod.
 |