## List1
Hlavní cíl | [5 empty] | Vytvoření elektronické publikace Metodika tvorby bibliografických citací
Dílčí cíle | Vybrat témata publikace (výběr citačních stylů, indikátorů na měření vědy, témata publikační a citační etiky) |  |  | Připravit k tématům podklady |  |  |  | Zpracování podkladů do interaktivního tutoriálu |  |  | Kontrola vytvořených tutoriálů |  |  |  | Zajištění publikování e-booku |  | Propagace e-booku
Dílčí cíle II |  | Příprava podkladů o citačních stylech |  | Příprava podkladů o indikátorech |  | Příprava podkladů k publ. a cit. etice |  |  | Pracovník 1 kontroluje práci pracovníků 2 a 3 |  | Pracovník 2 kontroluje práci pracovníků 1 a 3 |  | Pracovník 3 kontroluje práci pracovníků 1 a 2
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen

## List2
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září
Vybrat témata publikace (výběr citačních stylů, indikátorů na měření vědy, témata publikační a citační etiky)
Příprava podkladů o citačních stylech
Příprava podkladů o indikátorech
Příprava podkladů k publ. a cit. etice
Zpracování podkladů do interaktivního tutoriálu
Kontrola vytvořených tutoriálů
Zajištění publikování e-booku
Propagace e-booku