## Slide 1: Úvod do projektového managementu
PhDr. Markéta Bočková

## Slide 2: projekt
projekt – zpracovaný návrh nebo plán (stavebnictví atd.)
projekt – časově ohraničený proces za účelem vytvoření produktu /služby

## Slide 3: projekt
ATRIBUTY PROJEKTU :
JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. 2014. vyd. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, s. 18. ISBN 978-80-905297-1-7. strana 18
JEDINEČNOST
TROJMIPERATIV
RIZIKA
PROJEKTOVÝ TÝM
KOMPLEXNÍ TÉMA
ORGANIZACE
jedinečnost, neopakovatelnost
vymezenost časem, náklady, kvalitou
projekt je rizikový
na jeho realizaci se podílí projektový tým
téma, které má projekt řešit je komplexní a složité
probíhá ve struktuře organizace

## Slide 4: trojimperativ
„Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rámec naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků.“
Národní standard kompetencí projektového řízení (verze 3.2), příloha č. 3 Výkladový slovník pojmů (verze 3.2) [online]. Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení, 2012. Dostupné z: http://www.cspr.cz/images/stories/IPMA-CzNCB-slovnik-pojmu-v3.2.pdf
kvalita (rozsah)
zdroje (náklady)
čas (harmonogram)

## Slide 5: zásady projektu
  Projekt musí být zacílený. Měl by mít svoji cílovou skupinu, pro kterou je určen a pro kterou je nějakým způsobem přínosný. V oblasti nám známé – knihovnictví – jsou cílovou skupinou především uživatelé knihoven a specifické skupiny – menšiny, handicapovaní, studenti, děti, nebo důchodci. Avšak cílovou skupinou mohou být také zaměstnanci knihoven a další.
  Projekt musí být reálný. Cíl projektu musí být zvolen tak, aby byl dosažitelný. Např. není reálné postavit v českých podmínkách stopatrovou knihovnu.
  Projekt musí být účelný. Cílová skupina by měla z projektu vždy mít nějaký prospěch. Projekt by měl změnit nějaký stav z nevýhodného na výhodný.
  Projekt by měl být řešen systémově. Je nutné brát v potaz každou součást projektu. Jakýkoli zásah má na konečný výsledek projektu vliv. Projekt je nutné řešit postupně, je to sled na sebe navazujících aktivit, které nelze přeskakovat a měnit.
  Efektivita. Efektivní projekt minimalizuje zdroje (finanční a lidské) a maximalizuje výsledný produkt.
zacílený
účelný
řešen systémově
efektivní
reálný

## Slide 6: úspěšný projektu
naplnil trojimperativ projektu, dosáhl - plánovaných cílů
- v plánované kvalitě
- v plánovaném čase
- při dodržení plánovaných nákladů
efektivně využíval požadované zdroje
nevyvolal negativní dopady
byl oceněn důležitými zainteresovanými stranami
JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. 2014. vyd. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, s. 18. ISBN 978-80-905297-1-7. strana 19

## Slide 7: nevýhody projektu
komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou součástí komplexního programu,
specifické požadavky zákazníka projektu, často se objevující až v průběhu realizace,
organizační změny ve společnosti, které nastávají v průběhu projektu,
rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy,
změny v technologii,
plánování a oceňování v předstihu před vlastní realizací.
SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015.

## Slide 8: Standardy projektového řízení
Standard A Guide to Project Management Book of Knowledge (PMBoK®Guide) - vyvinutý a rozvíjený profesní organizací projektových manažerů Project Management Institute (PMI),
ICB International Competence Baseline - spravovaný mezinárodní organizací International Project Management Association (IPMA),
standard PRINCE 2 (Projects in Controlled Environment) - spravovaný APM Group, Ltd. - tento standard je zejména oblíbený ve Velké Británii, zemi svého původu,
ISO 10006 (Řízení jakosti, směrnice pro management kvality v podniku zaměřený na procesy projektového managementu).

## Slide 9: Standard IPMA Competence Baseline
ICB (nyní verze 3) - na projekt z hlediska kompetencí – schopností – dovedností projektového manažera a členů týmu.
Pro potřeby České republiky vznikl Czech Competence Baseline – CzCB
Kompetenční pohled na problematiku ICB rozděluje takto:
technické kompetence
behaviorální kompetence
kontextové kompetence.

## Slide 10
TECHNICKÉ KOMPETENCE | BEHAVIORÁLNÍ KOMPETENCE | KONTEXTOVÉ KOMPETENCE
úspěšnost řízení projektu zainteresované strany požadavky a cíle projektu rizika a příležitosti kvalita organizace projektu týmová práce řešení problémů struktury v projektu rozsah a výstupy (dodávky) projektu čas a fáze projektu zdroje náklady a financování obstarávání a smluvní vztahy změny kontrola, řízení podávání zpráv informace a dokumentace komunikace zahájení ukončení | vůdcovství zainteresovanost a motivace sebekontrola asertivita uvolnění otevřenost kreativita orientace na výsledky výkonnost diskuse vyjednávání konflikty a krize spolehlivost porozumění hodnotám etika | orientace na projekt orientace na program orientace na portfólio implementace projektu, programu a portfolia trvalá organizace byznys systémy, produkty a technologie personální management zdraví, bezpečnost, ochrana životního prostředí finance právo

## Slide 11: Životní cyklus
inicializace
plánování
Realizace
ukončení
předprojektová
fáze
projektová
fáze
poprojektová fáze

## Slide 12: předprojektová fáze
jaký je návrh tématu projektu?
existuje poptávka po navrhovaném tématu?
existují příležitosti pro realizaci projektu?
je vhodné projekt doporučit k realizování?
jaké jsou důvody proč projekt realizovat?
čeho máme realizací projektu dosáhnout?
zapadá téma do vize organizace?
plní některý ze strategických cílů?
námět na projekt
doporučení k realizaci

## Slide 13: předprojektová fáze
- studie příležitostí (opportunity study) / studie proveditelnosti (feasibility study)
- SWOT, SLEPT analýza
- analýza zainteresovaných stran
- logický rámec
- kritéria úspěšnosti
- SMART cíl / trojimperativ

## Slide 14: zainteresované strany
„Zainteresovaná strana je osoba/organizace, která je aktivně zapojena do projektu nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně / negativně ovlivněny realizací projektu nebo jeho výsledkem. Často také může ovlivnit průběh projektu či jeho výsledky.“
Nejjednodušší cesta identifikace zainteresovaných stran je pomocí otázek:
Kdo má zájem, aby projekt uspěl?
Kdo projekt podporuje?
Kdo projekt financuje?
Pro koho je projekt určen?
S kým musíme během realizace projektu spolupracovat?
Národní standard kompetencí projektového řízení (verze 3.2) [online]. Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení, 2012. Dostupné z:
http://www.ipma.cz/web/files/narodni-standard-kompentenci-projektoveho-rizeni.pdf

## Slide 15: SLEPT analýza
Social – sociální
Legal – legislativní
Economic – ekonomické
Policy – politické
Technology – technologické

## Slide 16: SWOT analýza

## Slide 17: smart cíl
S | Specific | Cíle musí být specifické a konkrétní.
M | Measurable | Cíle musí být opatřeny měřitelnými parametry, podle nichž lze rozpoznat, zda bylo cíle dosaženo.
A | Agreed | Jistota, že zainteresované osoby vědí o co jde a shodli se relevantnosti cíle.
R | Realistic | Cíle musí být dosažitelné s použitím disponibilních zdrojů a realistické.
T | Time-bound | Cíle musí být časově ohraničené, aby byly kontrolovatelné.

## Slide 18: trojmiperativ
kvalita (rozsah)
zdroje (náklady)
čas (harmonogram)

## Slide 19: projektová fáze
inicializace
plánování
Realizace
ukončení
předprojektová
fáze
projektová
fáze
poprojektová fáze

## Slide 20: projektová fáze
Výstupem projektové fáze je hotový cíl projektu – realizovaný produkt či služba podle zadání.
předprojektová
Co budeme dělat.
projektová fáze
Jak?
S kým?
Realizace.
Předání

## Slide 21: Inicializace / zahájení projektu
definování základních atributů projektu
sestavení projektového týmu

## Slide 22: zakládací listina
OBSAH
název projektu, organizace
datum vyhotovení zprávy,
popis projektu,
cíl projektu, účel projektu,
sponzor projektu, rozpočet
projektový manažer a vymezení jeho kompetencí,
seznam členů projektového týmu včetně organizační struktury týmu a kontaktů,
datum zahájení a předpokládaného ukončení projektu včetně zásadních milníků projektu.
ve velkých organizacích to bývá většinou vedoucí oddělení, pro které je projekt řešen, a které ze svého rozpočtu hradí náklady.

## Slide 23: tým
Tým
životní fáze
motivace
týmové role
MBTI
Belbín
typy lidí
motivační faktory
vedení
odměňování
delegování
kritika / chvála
respekt

## Slide 24: plánování
Plán projektu
souhrnné informace o projektu
požadavky projektu
milníky
hierarchickou strukturu prací (WBS)
síťový graf činností
Ganttův diagram či graf
rozpočet
schéma řízení a organizace projektu – hierarchická organizační strukturu (OBS)
matice zodpovědnosti
definice rozhraní – fáze řízení projektu, životní cyklus projektu
logistickou podporu
komunikační plán
standardy pro řízení a bezpečnost majetku
způsob kontroly projektu
kvalita (rozsah)
zdroje (náklady)
čas (harmonogram)

## Slide 25: wbs – work breakdown structure
komplexní popis rozsahu dodávky projektu.
určuje, co se bude dělat.
obsahuje 100 % definovaného cíle a zachycuje všechny dodávky - vnitřní, vnější i prozatímní - z hlediska práce která musí být vykonána.
pomáhá stanovit předem náklady a sledovat postup naplňování dodávky.
je unikátní, pro stejný cíl vytvoří dva různé týmy dvě různé WBS.
je významným výstupem řízení projektu.
představuje hlavní seznam výsledků k provedení.

## Slide 26: wbs
Nová pobočka poradny
1. zajištění prostor
3. zaměstnanci
2. vybavení
2.1. nový nábytek zakoupen
2.2. přestěhováno stávající vybavení
2.3 bezpečnostní prvky instalovány

## Slide 27: Organizational Breakdown Structure - obs
manažer projektu
garant služeb a fondu
právník
administrativní pracovník
architekt, designer

## Slide 28: Matice zodpovědnosti - raci
R - responsible
zodpovědnost – co má zodpovědná osoba vykonat
A – accountable
ručitel/vlastník výsledku nebo schvalovatel – nemusí se podílet na realizaci, ale zajišťuje správnou a efektivní tvorbu
C – consulted
osoba, která se dodávce vyjádří
I – informed
kdo má dostávat informace o postupu plnění.
Prvky WBS | členové týmu |  |  |  | 
 | manažer | garant služeb | architekt, designer | právník | administrativní pracovník
výběr nábytku | - | C | R | A | I

## Slide 29: Ganttův diagram / graf
Ganttův diagram je rozšíření Ganttova diagramu o logické návaznosti činností.
http://lorenc.info/3MA381/graf-ganttuv-diagram.htmvytvořeno vytvořeno v Excelu

## Slide 30: Plán řízení komunikace
CO | jaké informace budou sdíleny
PROČ | popis dokumentů
KDY | jaká je periodicita a jaké jsou časové limity odezvy
OD KOHO | odpovědná osoba
PRO KOHO | kdo má informaci obdržet
JAK | jakou formou budou informace předávány členům týmu, případně mimo projekt

## Slide 31: Plánování zdrojů
seznam činností
Ohodnocení
Síťový graf
Kritická cesta
Ganttův diagram
Histogram zdrojů
Přeplánování zdrojů

## Slide 32: rizika
HROZBY
RIZIKA

## Slide 33: rizika
identifikace
seznamy, pohovory, zkušenosti – zdroje rizik, potenciální hrozby
kvantifikace
odhad nákladů – očekáváné finanční náklady
reakce
krizové plánování, alternativní strategie, pojištění
kontrola
náhradní řešení, aktuální reakce na rizika, aktualizace plánu rizik

## Slide 34: realizace
kontrola
informace
usměrňování
rozhodování
motivace
administrativně-technické zabezpečení
NĚMEC, Vladimír. Projektový management. Praha : Grada Publishing, c2002. S.100-101.

## Slide 35: realizace - změny
zásadní
významné / podstatné
nepodstatné
vyžaduje zásadní přehodnocení projektu. Jeho cíle a plánu.
výzmanmně ovlivňuje předmět projektu nebo jeho realizaci.
na projekt májí minimální dopad

## Slide 36: ukončení
začněte s využívání výstupu projektu
předejte provozní dokumentaci
získejte od zákazníka zpětnou vazbu
dokončete smlouvy se zhotoviteli a dodavateli
dokončete všechny finanční transakce
uspořádejte závěrečnou schůzku k ukončení projektu
vydejte závěrečnou zprávu
rozpuštění projektového týmu

## Slide 37: poprojektová fáze
analýza ukončeného projektu / postimplementační analýza
zpracování návrhů pro zlepšení dalších projektů
udržovací fáze výsledků projektu
JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. 2014. vyd. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, s. 18. ISBN 978-80-905297-1-7. strana 257

## Slide 38: postimplementační analýza
údaje o analyzovaném projektu
rozbor odchylek a změn
vyhodnocení správnosti odhadů času, nákladů a zdrojů (trojimperativ)
vyhodnocení práce projektového týmu
rozbor způsobu provedení analýzy rizik a jejich monitorování
vyhodnocení jednotlivých subdodavatelů
JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. 2014. vyd. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, s. 18. ISBN 978-80-905297-1-7. strana 257

## Slide 39: děkuji za pozornost
PhDr. Markéta Bočková
mbockova@phil.muni.cz