# Checklist – účast na mezinárodní konferenci z organizačního hlediska

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hotovo?** | **Orientační termín ke konferenci** | **Vlastní termín (skutečný)** | **Aktivní/**  **pasivní účast** | **Aktivita** |
|  | 10-12 měsíců před |  | A/P | Výběr konference |
|  | 9-10 měsíců před |  | A | Odevzdán abstrakt |
|  | 6-7 měsíců před |  | A/P | Zveřejněny organizační informace (registrační poplatky, ubytování, doprava…) |
|  | 6-7 měsíců před |  | A | Přijetí abstraktu, příp. se změnou typu příspěvku a úpravy dle recenze (termín pro opravu cca 1-2 týdny), informace o formě zveřejnění abstraktu (web + sborník abstraktů) |
|  | 6 měsíců před |  | A | Termín pro opravu abstraktů po recenzích, nutnost zohlednit recenze a formální zadání (rozsah, formátování) |
|  | 5-6 měsíců před |  | A | Oznámení termínu pro abstrakty po korekturách (na jejich zpracování cca týden) s vymezením formy (rozsah, formátování, barvy, styl citací…) |
|  | 4-5 měsíců před |  | A | Oznámení termínu pro odevzdání plných textů (na zpracování cca měsíc) |
|  | 4-5 měsíců před |  | A/P | Přehled přijatých příspěvků a sociální program |
|  | 4 měsíce před |  | A/P | Zajištění cestovního spojení |
|  | 4 měsíce před |  | A/P | Registrace na konferenci (i autorů) |
|  | 4 měsíce před |  | A/P | Zaplacení konferenčního poplatku, řešena forma potvrzení, možné přidat poplatek za společenský program (později možné dokoupit jen někdy, částka cca 50 euro) |
|  | 4 měsíce před |  | A | Termín pro odevzdání plných textů |
|  | 3-4 měsíce před |  | A | Pokyny k formátu posterů |
|  | 3 měsíce před |  | A/P | Potvrzení zaplacení konferenčního příspěvku (částka cca 350 euro), pozor na to, kde banka strhne za provedení platby (musí platit plně návštěvník konference) |
|  | 3 měsíce před |  | A/P | Zakoupení letenek |
|  | 3 měsíce před |  | A/P | Zajištění ubytování (rezervace a platba) |
|  | 2 měsíce před |  | A | Informace o akceptování plného textu příspěvku s recenzemi a termínem pro opravu (na zpracování cca 2 týdny) |
|  | 1-2 měsíce před |  | A/P | Finální program konference |
|  | 1-2 měsíce před |  | A | Vyplnění a zaslání „copyright form“ pro sborník |
|  | 1-2 měsíce před |  | A | Termín pro finální verze plného textu před publikováním |
|  | 1 měsíc před |  | A | Výzva pro opravy plných textů po korekturách do sborníku (termín cca za 1-2 týdny) |
|  | 1 měsíc před |  | A/P | Přihlašování na workshopy |
|  | 1 měsíc před |  | A | Odeslání prezentace organizátorům pro uložení, jména přednášejících na jmenovky |
|  | 3 týdny před |  | A/P | Practical guide od organizátorů (informace o místních taxislužbách, měna…) |
|  | 1-2 týdny před |  | A/P | Pozvánka na doprovodný program (ne plně spojený s konferencí, např. setkání s editory knihy na téma spojené s konferencí) |
|  | 0 |  | A/P | PRŮBĚH KONFERENCE – prezentace, síťování |
|  | 3-7 dní po |  | A/P | Vyplnění cestovního příkazu (zpráva po cestě + doklady zaplacení všeho) |
|  | 1 týden po |  | A | Požadavek na kontrolu plných textů před odesláním do tisku (na provedení cca 3 dny) |
|  | 1-2 týdny po |  | A/P | Informace o konferenci pro KISK a odbornou veřejnost (Inflow, Ikars) - shrnutí průběhu, výstupy (prezentace a fullpapery), kontakty ze síťování, odkaz na sborník a příspěvky ostatních |
|  | 3-4 týdny po |  | A | Žádost o zveřejnění prezentace |
|  | 2 měsíce po |  | A/P | Pozvání na další ročník konference – zaslání abstraktů příspěvků je cca 4 měsíce po konání předchozího ročníku |

## Rozdíly u jiných typů akcí

V případě lokální konference jsou obvykle všechny lhůty kratší – o kolik, to závisí na velikosti konference, někdy (ale spíše výjimečně) lze např. příspěvek přihlásit i cca 1-2 týdny před konáním, obvykle ale u lokálních konferencí jsou období cca poloviční proti výše uvedenému.

V případě odborného semináře většinou není možné sám přihlásit vlastní odborný příspěvek, přednášející jsou cíleně osloveni organizátory. Setkat se můžete i s výjimkami. Semináře také často mají kratší období proti konferencím, množství příspěvků je omezené, ale jsou delší a věnují se problematice více do hloubky.