## Gantt Chart - Plan
Capacity Planning |  | Project Start: | 2024-05-01
|  | Project End: | 2025-01-31
|  | Today: | 2025-05-10 |  | Week | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40
Date | time axis 2024-05-01 to 2025-02-04
| PHASE |  |  | START | END | time axis 2024-05-01 to 2025-02-04
1. Discovery Phase |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28
| 1.1. Current Solution Analysis |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-14
| 1.2. Cloud Readiness Assessment |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-14
| 1.3. Architecture Design |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-28
| 1.4. Data Source Review |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-14
| 1.5. UI Design and Mock-ups |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-28
2. Pilot Phase |  |  |  | 2024-05-29 | 2024-08-27
| 2.1. Services Initialization |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-18
| 2.3. Logic Development |  |  | 2024-06-19 | 2024-08-27
| 2.3. Usability Testing |  |  | 2024-07-24 | 2024-08-27
| 2.4. Local Development Support |  |  | 2024-06-26 | 2024-07-16
3. MVP Phase |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-10-08
| 3.1. Functional UI |  |  | 2024-08-28 | 2024-10-08
| 3.2. Core Backend Functionality |  |  | 2024-08-28 | 2024-10-08
| 3.3. Testing and Documentation |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-08
| 3.4. Scalability and Monitoring |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-01
| 3.5. Feature Flags |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-24
| 3.4. User Tracking |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-08
| 3.5. Role-based Permissions |  |  | 2024-09-18 | 2024-10-01
4. Additional Steps Phase |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-11-26
| 4.1. Advanced Report Computation |  |  | 2024-10-09 | 2024-11-12
| 4.2. Results Comparison |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-26
| 4.3. Infrastructure Improvements |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-26
| 4.4. Customer Feedback |  |  | 2024-10-09 | 2024-11-26
5. Final Implementation Phase |  |  |  | 2024-11-27 | 2025-01-07
| 5.1. Simulation of Depletion |  |  | 2024-11-27 | 24.12.2024
| 5.2. Improved Error Handling |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-24
| 5.3. Complete UI |  |  | 2024-11-27 | 2025-01-07
| 5.4. Bug Fixes |  |  | 2024-11-27 | 2025-01-07
6. Post-Implementation Phase |  |  |  | 2024-10-09 | 2025-01-31
| 6.1. Performance Monitoring |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-31
| 6.2. Customer Support |  |  | 2024-10-09 | 2025-01-31
| 6.3. Cross-team Collaboration |  |  | 2024-10-09 | 2025-01-31
| 6.4. Continuous Improvement |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-31

## Gantt Chart - Reality
Capacity Planning |  | Project Start: | 2024-05-01
|  | Project End: | NULL
|  | Today: | 2025-05-10 |  | Week | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 55 | [6 empty] | 56 | [6 empty] | 57
Date | time axis 2024-05-01 to 2025-06-03
| PHASE |  |  | START | END | time axis 2024-05-01 to 2025-06-03
1. Discovery Phase |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28
| 1.1. Current Solution Analysis |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-14
| 1.2. Cloud Readiness Assessment |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-28
| 1.3. Architecture Design |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-28
| 1.4. Data Source Review |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-14
| 1.5. UI Design and Mock-ups |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-14
2. Pilot Phase |  |  |  | 2024-05-29 | 2024-08-27
| 2.1. Services Initialization |  |  | 2024-05-29 | 2024-07-23
| 2.3. Logic Development |  |  | 2024-06-19 | 2024-08-27
| 2.3. Usability Testing |  |  | 2024-07-24 | 2024-08-27
| 2.4. Local Development Support |  |  | 2024-06-26 | 2024-08-27
3. MVP Phase |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-10-08
| 3.1. Functional UI |  |  | 2024-08-28 | 2024-10-08
| 3.2. Core Backend Functionality |  |  | 2024-08-28 | 2024-10-08
| 3.3. Testing and Documentation |  |  | 2024-09-11 | 2024-10-08
| 3.4. Scalability and Monitoring |  |  | 2024-09-11 | 2024-10-01
| 3.5. Feature Flags |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-24
| 3.4. User Tracking |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-08
| 3.5. Role-based Permissions |  |  | 2024-09-18 | 2024-10-01
4. Additional Steps Phase |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-12-10
| 4.1. Advanced Report Computation |  |  | NULL | NULL
| 4.2. Results Comparison |  |  | 2024-10-09 | 2024-11-12
| 4.3. Infrastructure Improvements |  |  | 2024-11-06 | 2024-12-10
| 4.4. Customer Feedback |  |  | 2024-10-09 | 2024-12-10
5. Final Implementation Phase |  |  |  | 2024-11-27 | 2025-05-31
| 5.1. Simulation of Depletion |  |  | NULL | NULL
| 5.2. Improved Error Handling |  |  | 2025-03-18 | 2025-04-15
| 5.3. Complete UI |  |  | NULL | NULL
| 5.4. Bug Fixes |  |  | 2024-11-27 | 2025-05-31
6. Post-Implementation Phase |  |  |  | 2024-10-09 | 2025-05-31
| 6.1. Performance Monitoring |  |  | 2025-01-07 | 2025-05-31
| 6.2. Customer Support |  |  | 2024-10-09 | 2025-05-31
| 6.3. Cross-team Collaboration |  |  | 2024-10-09 | 2025-05-31
| 6.4. Continuous Improvement |  |  | 2025-01-07 | 2025-05-31